ОТЧЕТ

за 2020 год

По муниципальной программе «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в

Эхирит-Булагатском районе

на 2019-2023 годы

Муниципальная программа «Медицинские кадры, профилактика социально значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы утвержденная Постановлением Мэра от 18.12.2019 г. №1333 претерпела следующие изменения:

- постановление Мэра от 22.07.2020 г. № 724 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 02.10.2020 г. № 920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 17.11.2020 г. № 1038 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 30.12.2020 г. № 1212 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы».

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2020 год | 315000,00 | 308400,00 | 98 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество выданных земельных участков медицинскому персоналу по всем ФАПам и ВА по районуИндекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество выдачи единовременных выплат медицинскому персоналу по всем ФАПам и ВА по районуИндекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 1 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально-значимых заболеванийИндекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 0 | 0 |
|  | Количество публикаций в СМИ (газета Эхирит-Булагатский Вестник).Индекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 1 | 100 |
|  | 2020 | 1 | 0,5 | 50 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы

1. Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

 Полученные оценки состоянии целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

I = (U1+U2 + U3+ U4 )/4= 0 реализация программы неэффективна: не достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств, где:

I – индекс эффективности муниципальной программы;

U1+U2 + U3+ U4. - показатели мероприятий.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляются с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0 < I< 0,50 | реализация программы неэффективна |
|  0,50 < I < 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

**Пояснение по подпрограмме «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы**

В администрацию муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по выплате единовременного денежного пособия среднему медицинскому персоналу впервые приступившему к работе по специальности в лечебном медицинском учреждении (врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты) за 2020 год обратилось 2 специалиста. Получили единовременные денежные пособия 2 специалиста, подразделение ФАП с. Алужино и подразделение ФАП с. Бозой.