**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

от 27 июля 2022 года № 173 п. Усть-Ордынский

**О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов**

Заслушав информацию председателя комитета ЖКХ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»,

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Щербакова Г.Ю. «О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов», принять к сведению.

Председатель Мантагуев Б.А.

 Приложение

к решению Думы муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район»

от 27 июля 2022 года № 173

**Информация**

[**мероприятия**](#Par39) **по подготовке объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы находящихся в муниципальной собственности МО «Эхирит-Булагатский район» к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма в тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности МО «Эхирит-Булагатский район» | до 28 апреля 2022г. |  | Администрация муниципального образования Эхирит-Булагатский район |
| 2 | Утверждение плана-графика подготовки и приёмки объектов теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности МО «Эхирит-Булагатский район» к отопительному периоду 2022-2023 гг. | до 1 июня 2022 |  | Комитет ЖКХ администрации МО Эхирит-Булагатский район |
| 3 | Обеспечение выполнения контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, с предоставлением оперативной информации в установленные сроки: | с 01.06.20221 и 15 числа ежемесячно. с 01.08.2022 - еженедельно по пятницам.  |  | Комитет ЖКХ администрации муниципального образования Эхирит-Булагатский район |
| выполнение не менее 50% | до 30.07.2022 |  |
| выполнение не менее 80% | до 20.08. 2022 |  |
| выполнение 100% | до 10.09.2022 |  |
| 4 | Заключение контрактов на закупку и поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | до 01.08.2022 |  | Теплоснабжающие организации.  |
| 5 | Обеспечить создание нормативных запасов топлива к началу отопительного сезона 2022-2023гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» | до 1 сентября 2022 | 1024 | Теплоснабжающие организации. |
| 6 | Обеспечение 100% готовности инженерных систем, котельных.  | до 15 сентября 2022 |  | Теплоснабжающие организации – исполнение. Администрация МО Эхирит-Булагатский район- контроль. |
| 7 | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103 муниципальных образований и теплоснабжающих организаций.  | до 15 сентября 2022  |  | Комитет ЖКХ администрации муниципального образования Эхирит-Булагатский район |
| 8 | Обеспечение наличия и исправного состояния резервных автономных источников электроснабжения на всех объектах жизнеобеспечения, для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуациях. | до 15 сентября 2022 |  | Теплоснабжающие организации. Комитет ЖКХ администрации муниципального образования Эхирит-Булагатский район |
| 9 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики. | до 1 сентября 2022 |  | Теплоснабжающие организации. Комитет ЖКХ администрации МО Эхирит-Булагатский район. |
| 10 | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. | до 3 сентября 2022 |  | Комитет ЖКХ администрации муниципального образования Эхирит-Булагатский район. |
| 11 | Получение паспорта готовности МО «Эхирит-Булагатский район» к отопительному периоду 2021-2022 гг. и представление его копии в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  | до 15.11.2022 по согласованию с Ростехнадзором |  | Комитет ЖКХ администрации муниципального образования Эхирит-Булагатский район. |
| 12 | Приобретение котла КВР-0,2 для Булусинской СОШ | до 01.04.2022г. | 350 000 руб. | Заместитель председателя Комитета ЖКХ Трусков А.М. |
| 13 | Приобретение котла КВР-0,3 для Корсукской СОШ | до 01.04.2022г. | 400 000 руб. | Заместитель председателя Комитета ЖКХ Трусков А.М. |
| 14 | Приобретение котла КВР-0,6 для Харатской СОШ | до 01.04.2022г. | 450 000 руб. | Заместитель председателя Комитета ЖКХ Трусков А.М. |
| 15 | Монтаж и пусконаладочные работы котлов на котельной Булусинской СОШ, Корсукской СОШ, Харатской СОШ | до 01.08.2022г. |  | Заместитель председателя Комитета ЖКХ Трусков А.М. |
| 16 | Промывка и гидровлическое испытание, пробные топки объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагасткий район». |  | 32 000 руб. | Заместитель председателя Комитета ЖКХ Трусков А.М. |
| 17 | Организация проведения текущего ремонта системы водоснабжения и водоотведения в МДОУ Ахинский детский сад №32 | до 01.09.2022г. | 598 000 руб. | Председатель Комитета ЖКХ Щербаков Г.Ю. |
| 18 | Организация проведения текущего ремонта системы водоснабжения и водоотведения в МДОУ Свердловский детский сад №18 | до 01.09.2022г. | 242 125 руб. | Председатель Комитета ЖКХ Щербаков Г.Ю. |
| 19 | Организация проведения текущего ремонта системы отопления в здании мастерской МОУ Гаханская СОШ | до 01.08.2022г. | 163 761,62 руб. | Председатель Комитета ЖКХ Щербаков Г.Ю. |
| 20 | ООО "Южнобайкальское" текущий ремонт котельной и тепловых сетей | до 01.09.2022г. | 100 000 руб. | Комитет ЖКХ администрации МО Эхирит-Булагатский район. |
| **Предоставление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2021-2022 гг.** |
| 1 | Представление оперативной информации о выполнении плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная и СФО  | с 25.05.2022 года до обеспечения 100% готовности - 25 и 10 числа ежемесячно. |  | Комитет ЖКХ администрации муниципального образования Эхирит-Булагатский район. |