Отчет за 2016 год

по муниципальной программе  «Повышение  эффективности  механизмов управления социально-экономическим развитием  МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»

Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием МО «Эхирит-Булагатский район на 2015-2019 годы» утвержденная постановлением №1468 от 09.10.2014г.  Основная  задача программы -    «Обеспечение эффективного управления муниципальным образованием «Эхирит-Булагатский район» и  исполнение  реализации  полномочий  органов  местного самоуправления  МО «Эхирит-Булагатский район». Для решения поставленной задачи в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм:

1. Обеспечение деятельности  мэра района  и администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы;

2. Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы;

3. Исполнение переданных  государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2015-2019 годы;

4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2019 годы;

5. Организация составления  и исполнения районного бюджета  и повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы;

6. Обеспечение деятельности КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2019 годы.

По результатам 2016 года целевые показатели по подпрограммам выполнены не  в полном объеме. Основные факторы повлиявшие на их не выполнение связаны с:

- кризисными явлениями в экономике – уменьшение поступления доходов и  как следствие недостаточное финансирование мероприятий;

- изменения законодательства, согласно Федерального закона от 23 июня 2014г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон от 25 октября 2001г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", перераспределены полномочия по распоряжению земельными участками, в связи с этим значительно уменьшилось поступление заявлений, обращений граждан.

-  повышением стоимости услуг почты России  снизился тираж газеты.

| Сведения |
| --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 1-ый год реализации программы | 69268408,15 | 65160361,88 | -5,9 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 70646231,90 | 70258880,32 | -0,5 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | 0 |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
| 2.2. | Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | Х |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
| 2.3. | Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х |  |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.4. | Количество контрольных мероприятий, проведенных органом внутреннего финансового контроля |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | Х |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.5. | Количество нормативных и ненормативно-правовых актов, признанных в судебном порядке не соответствующими законодательст-ву и недействующими полностью или в части |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | Х |
|  | 1-ый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
|  | 2-ой год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |

В 2016 году в программу внесено 5 изменений согласно постановления  №322 от 15.07.2016г., постановление №396 от 06.09.2016г., постановление №416/1 от 28.09.2016г., постановление №467 от 15.11.2016г., постановление №531 от 30.12.2016г.

Для расчета  эффективности реализации программы рассчитывается на основании индексов эффективности подпрограмм по формуле:

ind  = (PP1+PP2+ PP3+PP4+PP5+PP6) / 6,  где РР1,2,3,4,5,6 –индексы подпрограмм

ind = ( 0,5 + 0,67 + 0,67 + 0,5 + 0,83 + 1 ) / 6 = 0,70

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация программа эффективна.

Отчеты по подпрограммам прилагаются (приложение №1,3,4,5,6).

ИО главного бухгалтера			      			                           Н.Г. Холуева

Приложение №1

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»  за 2016 год

Отчет

по муниципальной подпрограмме «Обеспечение деятельности мэра и администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы»

за 2016 год

В рамках  мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий мэра района и администрации МО «Эхирит-Булагатский район» осуществлены расходы  деятельности администрации МО «Эхирит-Булагатский район»  включая:

оплата труда,  выплаты пособий социального страхования, начисления на оплату труда, удержания налогов и других сумм;

составление, рассмотрение, утверждение  бюджетной, налоговой и статистической отчетности;

оплата командировочных расходов;

обеспечение услугами связи,  в том числе доступом в сеть Интернет, почтовые расходы;

прочие работы по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг, оплата  арендной платы  за пользованием имуществом,  расходные материалы, канцелярские  и хозяйственные принадлежностями,  подписка на периодические издания;

обеспечение  автомобильным  и иным  служебным  транспортом, закупка горюче-смазочных материалов,  приобретение  запасных частей, оплата услуг  по ремонту и иных расходов, связанных  с надлежащей эксплуатацией  транспорта.

За 2015-2016 годы внесено 12 изменений согласно постановлений:  №577от 13.03.2015г., №163/1от 31.03.2015г., №753/1от 09.04.2015г., №983/1 от 14.05.2015г., №1202 от 21.07.2015г.,  №1318 от 31.08.2015г.,  № 1597 от 31.12.2015г., №322 от 15.07.2016г., №396 от 06.09.2016г., №416/1 от 28.09.2016г., №467 от 15.11.2016г.,№531 от 30.12.2016г.

| Сведения |
| --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 35017658,96 | 34079733,60 | -2,67%, сложная финансовая ситуация |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34297841,01 | 34297841,01 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Отсутствие замечаний мэра на работу отделов администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | _ |  |  |  |
| 2.2. | Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100%, перераспреде-ление полно-мочий по распоряжению земельными участками |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100% |
|  | _ |  |  |  |
| 2.3. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Целевые показатели подпрограммы:

1. Отсутствие замечаний мэра на работу  отделов  администрации  МО «Эхирит-Булагатский район»

Да - 1

U1 = 1

2. Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район»

План –  1000

Факт –  730

Нет - 0

U2 = 0

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2) / 2

I = ( 1 + 0 ) / 2 = 0,5

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

ИО главного бухгалтера 						               Н.Г. Холуева

Приложение №2

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»  за 2016 год

Отчет

по муниципальной подпрограмме  «Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2019 годы»  за 2016 год

В рамках мероприятия по муниципальной подпрограмме  «Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2015-2019 годы» проведена работа по следующие направлениям:	обеспечен доступа граждан  к информации о деятельности администрации  МО «Эхирит-Булагатский район» и  развитие ее материально-технической базы,  организована сельскохозяйственная ярмарка, принято участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях Иркутской области (представительские расходы).

За 2016г. внесено 5 изменений по постановлениям  №322 от 15.07.2016г., №396 от 06.09.2016г., №416/1 от 28.09.2016г., №467 от 15.11.2016г., №531 от 30.12.2016г.

| Сведения |
| --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 304794,14 | 241229,8 | -20,8%, сложная финансовая ситуация |
|  | второй год реализации подпрограммы | 697089,00 | 696871,29 | -0,03% недостаточное финансирование |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Исполнение плана мероприятий в денежном выражении, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100% недостаточное финансирование |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100% |
| 2.2. | Количество мероприятий, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Эхирит-Булагатского района, индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 2.3 | Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район» , индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 2.4. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Целевые показатели подпрограммы:

1. Исполнение плана мероприятий в денежном выражении:

План – 697089,00

Факт – 696871,29

Нет -0

U1 = 0

2. Количество мероприятий,      обеспечивающих     инвестиционную привлекательность  Эхирит-Булагатского района:

План - 2

Факт – 2

Да - 1

U2 = 1

3. Динамика  роста  посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район»:

План – 17000

Факт – 17784

Да - 1

U3 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2+U3) / 3

I = (0 + 1 + 1) / 3 = 0,67

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I <1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

ИО главного бухгалтера 						               Н.Г. Холуева

Приложение №3

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»  за 2016 год

Отчет

по муниципальной подпрограмме «Исполнение переданных

государственных полномочий Иркутской области

и Российской Федерации на 2015-2019годы»  за 2016 год

Целью  подпрограммы   муниципальной  подпрограмме   «Исполнение  переданных

государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2015-2019годы»  является  соблюдение норм законодательства при осуществлении переданных государственных полномочий.

Для  обеспечения реализации поставленной цели администрации МО «Эхирит-Булагатский район»  необходимо решение задачи по эффективному осуществлению переданных государственных полномочий.

Финансовое  обеспечение государственных полномочий органов местного самоуправления  осуществляется  за счет предоставления  местным бюджетам  субвенций из областного бюджета на :

- затраты на оплату труда  муниципальных служащих и вспомогательного персонала, исполняющие  государственные полномочия.

- материальные затраты, необходимые  для осуществления областных государственных полномочий.

За 2016годы в подпрограмму внесены изменения по постановлениям №322 от 15.07.2016г., №396 от 06.09.2016г., №416/1 от 28.09.2016г., №467 от 15.11.2016г., №531 от 30.12.2016г.

| Сведения |
| --- |
| о достижении целевых показателей подпрограммы |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 12078800 | 12052492,57 | -0,2% не достаточное финансирование |
|  | второй год реализации подпрограммы | 12730400 | 12050577,55 | -5,3% экономия средств |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Отсутствие замечаний со стороны мэра района, руководителей органов администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. | Отсутствие замечаний со стороны курирующих министерств Иркутской области , индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.3 | Отсутствие замечаний контрольных органов по результатам проверок о целевом использовании денежных средств на выполнение переданных государственных полномочий, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
|  | - |  |  |  |
| 2.4. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

1. Отсутствие замечаний со стороны мэра района, руководителей органов    администрации МО «Эхирит-Булагатский  район» (да -1; нет-0)

Да – 1

U1 = 1

2.  Отсутствие замечаний со стороны курирующих министерств Иркутской области   (Да-1; нет-0)

Да – 1

U2 = 1

3. Отсутствие замечаний      контрольных органов по результатам проверок  о целевом  использовании денежных средств на   выполнение переданных государственных полномочий (да-1, нет-0)

Нет – 0

U3 = 0

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2+U3)/3

I = (1 + 1 + 0) / 3 =  0,67

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 ≤ I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

ИО главного бухгалтера 		 				                         Н.Г. Холуева

Приложение №4

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»  за 2016 год

Отчет

по подпрограмме «Информационное сопровождение деятельности

органов местного самоуправления муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» за 2016г.

Эффективность использования средств местного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы, выражается в повышении качества и увеличении количества материалов на значимые темы. Повышение качества информации способствует  усилению интереса и повышению доверия читателей к распространяемым материалам.

Изменения в подпрограмму внесены постановлением №322 от 15.07.2016г., №396 от 06.09.2016г., №416/1 от 28.09.2016г., №467 от 15.11.2016г., №531 от 30.12.2016г.

| Сведения |
| --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 2599208 | 2750484,81 | 5,8% увел. доходы от предприн.деят |
|  | второй год реализации подпрограммы | 2729937 | 3075814,66 | 12,7% увел. доходы от предприн.деят |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Исполнение муниципальной услуги, индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100%Увел. стоим. услуг почты |
| 2.2. | Рост доходов от предпринимательской деятельности, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

- Исполнение муниципальной услуги:  да – 1, нет – 0

План - 3350 экз.

Факт - 3000 экз.

Нет - 0

U1 - 0

План по тиражу не выполнен  из-за повышения стоимости услуг почты. Этот критерий оговорен в рисках подпрограммы.

2.  Рост доходов от предпринимательской деятельности:  да – 1, нет – 0:

Доход от предприн. деятельности  за 2015г. – 1336250,81

План роста –  1341595,81 (Доход 2015г + 0,4%)

Фактически – 1529351,66

Да - 1

U2 - 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2) / 2

I = ( 0 + 1 ) / 2 = 0,5

Интерпретация  значения -  индекс  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Главный редактор

газеты «Эхирит-Булагатский вестник»		                                                Р.А. Ефремова

Приложение №5

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»  за 2016 год

Отчет

по подпрограмме «Организация составления  и исполнения районного

бюджета  и повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.» за 2016год

В данную подпрограмму включены мероприятия по исполнению полномочий Комитета по финансам и экономике АМО «Эхирит-Булагатский район» и предоставление из РФФПП дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Эхирит-Булагатского района:

1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, организация исполнения районного бюджета и реализация возложенных на финансовое управление АМО «Эхирит-Булагатский район» бюджетных полномочий.

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Эхирит-Булагатского района..

В 2016г. в подпрограмму внесены  изменения по постановлениям №322 от 15.07.2016г., №396 от 06.09.2016г., №416/1 от 28.09.2016г., №467 от 15.11.2016г., №531 от 30.12.2016г.

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 14522965.05 | 11366763.19 | -21%( не дофинансировано дотаций) |
|  | второй год реализации подпрограммы | 17370732.89 | 17325757.81 | -0,3 |
|  | _ |  |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Дефицит районного бюджета не более 7,8% годового обьема доходов без учета безвозмездных поступлений %) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | _ |  |  |  |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» к объему расходов районного бюджета ) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | _ |  |  |  |
| 2.3. | Целевой показатель 3 (Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район», публичные слушания проводятся.) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.4. | Целевой показатель 4 (Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100%( не выполнен план по сбору налоговых платежей) |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100%( не выполнен план по сбору налоговых платежей) |
| 2.5 | Целевой показатель 5 (Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.6 | Целевой показатель 6 (Полнота выделения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X |  | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 33%(недофинансировано) |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | _ Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Расчет целевых показателей:

- Дефицит районного бюджета не более 7,8% годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

План 7.8%

Факт  7,765тыс. рублей

U1 = 1

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» к объему расходов районного бюджета

План 2,2

Факт  0,02

Расходы мест. бюджета 796809585.41 рублей, просроченная кредиторская задолженность 17106933.19рублей.

U2 = 1

- Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район» ,публичные слушания проводятся.

План  100%

Факт 100%

U3 = 1

4.   Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района

План 10%

Факт 6,9%

Объем доходов полученных в отчетном году 101380732.35. рублей, объем доходов, полученных в году, предшествующем отчетному 94366350.64 тыс. руб.

U5 = 0

5. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

План 1,7

Факт 1,7

Средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном году 1,018, средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных муниципальных образований после выравнивания в отчетном году  0,605

U6 = 1

6. Полнота выделения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП

План 9277000 рублей

Факт 9277000 рублей

U7 = 1

Расчет эффективности

I  = 1+1+1+0+1+1    = 0,83

6

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0< I < 0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Председатель комитета

по финансам и экономике						Б.Х. Юсупова

Приложение №6

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2015-2019гг»  за 2016 год

Отчет

по подпрограмме  «Обеспечение деятельности КУМИ администрации

МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.» за 2016 год

Непосредственный контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляется администрацией МО «Эхирит-Булагатский район». Субъектом бюджетного планирования, участником подпрограммы является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». В рамках подпрограммы предусматривается предоставление муниципальных услуг:

- Предоставление муниципального имущества в аренду.

- Предоставление земельных участков в аренду.

- Предоставление муниципального имущества в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям.

- Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным образовательным учреждениям.

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение + / - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4744982 | 4669657,91 | -1,6% |
|  | второй год реализации программы | 2820232 | 2812018 | -0,3% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Количество предоставленного муниципального имущества), ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 12 | 12 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 10 | 12 | 20% |
|  | _ |  |  |  |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Утверждение муниципальных нормативов градостроительного проектирования) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | Целевой показатель 3 (Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  |  |
|  | первый год реализации программы | 120 | 121 | 0,8% |
|  | второй год реализации программы | 25 | 27 | 8% |
| 2.4. | Целевой показатель 4 (Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию возложенных на КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район») |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4744982 | 4669657,91 | -1,6% |
|  | второй год реализации программы | 2820232 | 2812018 | -0,3% |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

- Количество предоставленного муниципального имущества в аренду:

План – 1

Факт – 1

U1 = 1

- Утверждение муниципальных нормативов градостроительного проектирования :

Утверждено Решением Думы № 166 от 28.12.2016г. «Положение о порядке подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования».

План – 1

Факт – 1

U2 = 1

3. Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»:

План – 1

Факт – 1

U3 =  1

4. Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию возложенных на КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

План – 1

Факт –  1

U4 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U2 + U3 + U4) / 4

I = ( 1 + 1 + 1 + 1 ) / 4 = 1,0

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0,50 ≤ I <1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

Председатель КУМИ								     В.В. Галкин