**Отчет за 2016 год**

**по муниципальной программе**

**«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.»**

Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.», утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра 17.03.2015 № 607, 23.04.2015 № 855/2, 01.09.2015 №1320/1, 12.11.2015 №1451, 31.12.2015 №1604, 31.08.2016 №387, 3.10.2016 №421, 31.10.2016 №441, 29.12.2016 №527. Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 гг.» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» Целью муниципальной программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение экономического роста муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Предусмотренные в рамках муниципальной программы, каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают большой диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2019 гг.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | Откло-нение, % |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2019 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации программы | 2696,6 | 2696,6 | | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1474,5 | 1472,6 | | -0,1 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | | 11,3 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 11,5 | | 11,5 | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 3 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 3 | | 7 | 133 |
| 2.3 | Целевой показатель 3( количество рабочих мест, на которых проведенаспецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 20 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 30 | | 26,6 | -17 |
|  | второй год реализации программы | 34 | | 45,3 | 33 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (Доля предрейсовых осмотров и послерейсовых осмотров) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 0 | | 0 | 0 |

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 гг.»разрабатывалась к подпрограмме участия в областной аналогичной программе, на предмет софинасирования из муниципального бюджета. В 2016 году финансирования по данной программе не было.

1) По мероприятию«Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в течение года проводилась консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по необходимости, информационная поддержка проводилась в виде информации на сайте администрации, в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

2) По мероприятию «Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМиСП» в течение года внесены изменения в нормативно-правовые акты по малому и среднему предпринимательству:

1.«Положение о порядке предоставления субсидий на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства» от 15 июля 2016 г. №31.

2.«Положение о Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» - получателей поддержки», От 1 июля 2016 г № 295

3.«Положение о координационном совете поразвитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 07 июля 2016 г. № 307

4.«Положение о конкурсной комиссии по предоставлению субсидий предоставлению субсидий на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства» от 15 июля 2016 г. №319

5. «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденного постановлением мэра МО «Эхирит-Булагатский район» от 15 августа 2016 г. № 367

3) По мероприятию «Организация работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» проведено 2 заседания координационного Совета.

4) По мероприятию «Публикация в средствах массовой информации в газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на сайте МО «Эхирит-Булагатский район» (объявления, извещения, итоги конкурсов, статьи и т.д.) в течение года размещалась информация на сайте в разделе Новости и разделе «Малый бизнес», а также в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

5) По мероприятию: Проведение семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и т.д. проведены ряд семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства

1. при поддержке Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области

1. Сохранение бизнеса в условиях кризиса и изменений федерального и регионального законодательства» Сокова Валентина Викторовна 4 августа 2016 года п. Усть-Ордынский, председатель Совета НП МПИО (52 чел)
2. «Основы предпринимательской деятельности» 20 сентября 2016 года п.Усть-Ордынский Яшников Алексей Владимирович, Директор «Иркутского областного дома науки и техники», к.э.н Семенов В.М. (32 чел)
3. «Реализация сельскохозяйственной продукции. Управленческая отчётность малого предприятия», Заиченко Оксана Петровна, директор ООО Бизнес-Маэстро, г. Новосибирск (25 чел)
4. Совместно С МО МВД России «Эхирит-Булагатский район» совещание для индивидуальных предпринимателей в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории МО «Эхирит-Булагатский район» (14 чел.)
5. Совместно со службой ветеринарии и фитосанитарному надзору по Иркутской области проведен семинар с руководителями КФХ и предпринимателями, осуществляющими закуп мяса и иной продукции животного происхождения по предупреждению нарушений в области ветеринарного законодательства при содержании и разведении животных, производстве, хранении и реализации мяса и продукции животного происхождения, а также профилактики возникновения и распространения очагов заразных болезней среди животных и людей (15 чел)
6. Совместно с администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа «Новые возможности для решения социальных проблем территорий: муниципальные модели развития социального предпринимательства, Фонд ЦПП Иркутской области», АНО «Статус» (12 чел)
7. Совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах семинар с индивидуальными предпринимателями (Предприятия общественного питания) –(10 чел)по теме «Исключение антибиотиков из меню»

Итого проведено 7 семинаров, участвовало 160 человек.

Были организованы выезды на семинары: «Стратегическая сессия: Новые возможности для решения социальных проблем территорий: муниципальные модели развития социального предпринимательства» (Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области и Центр инноваций при ИГУ), «Внедрение в муниципальных образованиях Иркутской области успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (Правительство Иркутской области), Форум предпринимателей (отправлено 3 человека), на проект бесплатных семинаров и консультаций в форме вебинаров по актуальным вопросам предпринимательской деятельности в Иркутской государственной научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского по темам: «Как составить бизнес-план.», «Бизнес –планирование. Создание центров время провождения детей», Госзакупки: с чего начинать предпринимателям» - отправлено 2 предпринимателя.

На профессиональную переподготовку в сфере менеджмента совместно с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства отправлен 1 человек (на базе Школы предпринимательства и управления при ИГУ) - диплом о профессиональной переподготовке в сфере менеджмента.

-Участие в видеоселекторных совещаниях:

1. Итоги реализации программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2015 году 3 февраля 2016 г
2. Форум предпринимателей 5.05.2016 г
3. Имущественная поддержка СМСП 14.06.2016 г
4. Совещание с муниципальными образованиями Иркутской области: имущественная поддержка СМСП, Подведение итогов взаимодействия предпринимателей Иркутской области и муниципальных образований с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области- 21.11.2016 г

-Участие в выставках в Сибэкспоцентре( частичная оплата муниципального образования).

-Участие в работе Сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью СМСП – с января по апрель 2016 года: индивидуальная работа с ИП (по телефону, письменное извещение, информация в газету и на сайте)

6) По мероприятию: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства разработано Положение о Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона №209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район», утв. Пост.мэра от 12.07.2016 г №316, утвержден Перечень муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона №209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район» от 20.07.2016 г. № 334.В перечень включен 1 объект: кирпичное двухэтажное здание нежилое по адресу п. Усть-Ордынский, ул.50 лет Октября, 35а, площадь 906, 46 кв.м

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Ind1=(U1+U2)/2, где ind1-индекс эффективности подпрограммы,

U1, U2-индексы эффективности целевых показателей подпрограммы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района.

В 2016 году доля налоговых поступлений составила 11,7%. Таким образом, U1=1.

2. Проведение мероприятий (семинары, встречи, круглые столы и т.д.). Проведено 7 семинаров. Таким образом, U2=1.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind1= (U1+ U2)/2

где:

ind1– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

N – количество целевых показателей

Рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

ind1 = (U1+ U2)/N= (1+1)/2=1

0,5<I≤1

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 гг.»за 2016 год эффективна.

2. По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» на 2016 год утвержден объем финансирования в сумме 1 474, 5 тыс.рублей, средства в сумме 1 472,6 тыс.рублей израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. Процент выполнения составляет 99,8 %.

За отчетный период проведена специальная оценка условий труда во всех образовательных учреждениях района и Комитете по финансам и экономике администрации МО «Эхирит-Булагатский район». Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составляет 1873 рабочих мест для 2016 работающих.

По вопросам состояния условий и охраны труда проверено 26 организаций, в том числе по ведомственному контролюпроверено 10 муниципальных учреждений района. В рамках проведения Месячника охраны труда проведены семинары, совещания с руководителями предприятий, организаций. Проведено 3 семинара-совещания по темам « Внедрение профессиональных стандартов в системе независимой оценки квалификации» с приглашением кадровых специалистов учреждений образования и администраций сельских поселений, «Специальная оценка условий труда», « Система управления охраной труда в организациях, предприятиях».

Оформлен стенд по охране труда. В СМИ опубликовано 11 материалов: объявления по семинару по охране труда, по профстандартам, информация по Всероссийскому конкурсу «Успех и безопасность»,по пилотному проекту «Внедрение системы управления профессиональными рисками в региональные и корпоративные программы по охране труда».

Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда, АННОО УЦ «За безопасный труд». Всего прошло обучение 91 человек по охране труда.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind2 = (U1+ U2…)/N

ind2– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей

N – количество целевых показателей

Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда/ общее количество рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда \* 100 , где количество РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда 1873/ 4134 - общее количество РМ, подлежащих специальной оценке условий труда \*100. Таким образом, удельный вес рабочих мест = 45,3 %. Таким образом, U1 равен 1.

2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

По количеству проведенных предрейсовыхипослерейсовых осмотров в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района в 2016 году U2 равен1.

Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

Ind2= (U1+ U2)/N= (1+1)/2= 1

0,50<ind2< 1

Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» за 2016 год эффективна.

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | | Откло-нение % |
| 1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2019 гг.» | | | | | |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  | |  |
|  | в том числе: |  |  | |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 38,568 | 38,568 | | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | | |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | | 11,3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | | 11,5 | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, шт.) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | | 3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | | 7 | 43% |
|  | Целевое значение по подпрограмме | ind1=1 | | ind1=1 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Улучшение условий иохраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.» | | | | | |
| 3 | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | |  |  |
|  | в том числе: |  | |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | | 1 925,3 | 0 |
| 3.1 | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | | 1 472,6 | 1,9 |
|  | Целевой показатель 1( удельный вес рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда) |  | |  |  |
|  | до реализации программы | X | | 34 | X |
| 3.2 | первый год реализации подпрограммы | 32 | | 26,6 | 5,4 |
|  | Второй год реализации подпрограммы | 34 | | 45,3 | 11,3 |
|  | Целевой показатель 2: доля проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района) |  | |  |  |
| 3.3 | до реализации программы | X | | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | | 0 | 0 |
| 3.4 | Целевое значение по подпрограмме | ind2=1 | | ind2=1 | 0 |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» | | | | | |
| 4 | Целевое значение по программе (конечный результат) | ind=1 | | ind=(1+1)/2=1 | 0 |

Таким образом, реализация муниципальной программы«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2019 гг.» за 2016 год эффективна.