**Отчет за 2017 год**

**по муниципальной программе**

**«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»**

Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.», утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468, в которую были внесены следующие изменения постановлением мэра 17.03.2015 № 607, 23.04.2015 № 855/2, 01.09.2015 №1320/1, 12.11.2015 № 1451, 31.12.2015 № 1604, 31.08.2016 № 387, 3.10.2016 № 421, 31.10.2016 № 441, 29.12.2016 № 527,13.04.2017 № 201,13.07.2017 № 590,07.11.2017 № 997,06.12.2017 № 1086, 28.12.2017 № 1170. Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» и «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021г.г.». Целью муниципальной программы является повышение эффективности поддержки приоритетных отраслей экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение экономического роста муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Предусмотренные в рамках муниципальной программы, каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают большой диапазон заданных приоритетных направлений экономического развития и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 гг.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Откло-нение, % |
| Муниципальная программа «Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2021 гг.»  |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2696,6 | 2696,6 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1474,5 | 1472,6 | -0,1 |
|  | третий год реализации программы | 2373,6 | 2091,9 | -11,3 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности по программе: |
| 2.1 | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | 11,3 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 11,5 | 11,5 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 11,5 | 11,5 | 0 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | 3 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 3 | 7 | 133 |
|  | третий год реализации программы | 3 | 8 | 166 |
| 2.3 | Целевой показатель 3( количество рабочих мест, на которых проведенаспецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 20 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 30 | 26,6 | -17 |
|  | второй год реализации программы | 34 | 45,3 | 33 |
|  | третий год реализации программы | 36 | 56,7 | 57,5 |
| 2.4 | Целевой показатель 4: (Доля предрейсовых осмотров и послерейсовых осмотров) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 100 | 5 |

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Откло-нение, % |
| I. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 771,36 | 771,36 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,3 | 0 | -100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | 11,3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | 3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | 7 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | 8 | 166 |
|  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Улучшение условий иохраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021г.г.» |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | 1 925,3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | 1 472,6 | -0,1 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 2 362.3 | 2 091,9 | -11,4 |
| 2. | Целевой показатель 1( количество рабочих мест, на которых проведенаспецоценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 34 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | 26,6 | -17 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | 45,3 | 33 |
|  | третий год реализации программы | 36 | 56,7 | 57,5 |
| 3. | Целевой показатель 2: (количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» от количества выездов в рейс,%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 100 | 5 |

 Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

 Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(PP1+PP2)/N

где:

ind- индекс эффективности

PP- индексы эффективности подпрограмм .

N-количество целевых показателей

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| I<0,5 | Реализация программы неэффективна  |
| I >0,5 | Реализация программы эффективна  |

Конечный результат:

Ind=(1+1)/2=1

1>0.5

Таким образом, реализация муниципальной программы«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»» на 2015-2021 гг.» за 2017 год эффективна.

Приложение: отчет по подпрограммам

Приложение к отчету по программе

Отчет за 2017 год

по подпрограммам муниципальной программы

«Развитие основных направлений экономики муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

1. По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» разрабатывалась к подпрограмме участия в областной аналогичной программе, на предмет софинасирования из муниципального бюджета. В 2017 году финансирования по данной программе не было.

1) По мероприятию «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в течение года проводилась консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по необходимости, информационная поддержка проводилась в виде информации на сайте администрации, в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

2) По мероприятию «Разработка нормативно-правовых актов с целью совершенствования реализации программы развития СМиСП» в течение года внесены изменения в нормативно-правовые акты по малому и среднему предпринимательству. Разработано в новой редакции Положение о порядке предоставления субсидий на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, утверждено Постановлением мэра от 10.04.2017 г. №181.

3) По мероприятию «Организация работы Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства» проведено 2 заседания Координационного совета.

4) По мероприятию «Публикация в средствах массовой информации в

газете «Эхирит-Булагатский вестник» и на сайте МО «Эхирит-Булагатский район» (объявления, извещения, итоги конкурсов, статьи и т.д.) в течение года размещалась информация на сайте в разделах«Новости», «Малый бизнес», а также в газете «Эхирит-Булагатский вестник».

5) По мероприятию: Проведение семинаров, тренингов, круглых столов, встреч и т.д. проведены ряд семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства:

 1. при поддержке Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области

- «Основы предпринимательской деятельности» 11.04.2017 года п.Усть-Ордынский Яшников А.В., Директор «Иркутского областного дома науки и техники», к.э.н Семенов В.М. (32 чел)

- «К вам пришла проверка» 21 июня 2017 года п. Усть-Ордынский, Сокова В. В. председатель Совета НП МПИО (52 чел),

- «Ведение тепличного хозяйства». «Технологии возделывания кормовых культур», Е.В.Бояркин ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского» (45 чел)

1. 11.04.2017 года «Новое в законодательстве в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения З.Б.Мункожаргалов, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах. «Информация от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Усть-Ордынском Бурятском округе» - Шульгин А.Н, зав. отделом общей гигиены; Олешкова А.Е., зав. эпидемиологическим отделом. «Взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса с органами службы занятости, залог их успешного развития», директор ОКУ ЦЗН Эхирит-Булагатского района Кривошеина Т.Г.
2. Совместно с Прокуратурой проведено 3 Круглых стола для индивидуальных предпринимателей. На Круглых столах Прокуратура и администрация района отвечает на вопросы предпринимателей(42 чел.)
3. Совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах проведен Круглый стол с индивидуальными предпринимателями по теме «Защита прав потребителей. Дистанционная продажа товаров» (10 чел.).

Итого проведено 8 мероприятий при участии 181 человек.

18-19 мая 2017 года в г. Иркутск выезжал специалист Комитета по финансам и экономике, представители бизнеса в области туризма «Золотая –Орда», специалист отдела культуры по туризму для участия в работе круглого стола «Инвестиции в туризм».

-Участие в выставке «Земля Иркутская» в Сибэкспоцентре (частичная оплата муниципального образования).

 6) По мероприятию «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» разработано Положение о Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона №209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район» , утвержденное Постановлением мэра от 12.07.2016 г. №316, утвержден Перечень муниципального имущества, предусмотренных частью 4 ст.18 Закона №209-ФЗ в МО «Эхирит-Булагатский район» от 20.07.2016 г. № 334. В перечень включены 2 объекта: кирпичное двухэтажное здание нежилое по адресу п. Усть-Ордынский, ул.50 лет Октября, 35а, площадь 906, 46 кв.м., Здание нежилое, местонахождение имущества: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. 9 мая, д.20, общая площадь 134,6 кв. м., характеристика имущества: двухэтажное здание.

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Ind1=(U1+U2)/N, где ind1-индекс эффективности подпрограммы,

U1, U2-индексы эффективности целевых показателей подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района.

В 2017 году доля налоговых поступлений составила 11,5%. Таким образом, U1=1.

1. Проведение мероприятий (семинары, встречи, круглые столы и т.д.). Проведено 8 мероприятий. Таким образом, U2=1.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| I<0,5 | Реализация программы неэффективна  |
| I >0,5 | Реализация программы эффективна  |

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind1= (U1+ U2)/N

где:

ind1– индекс эффективности подпрограммы

U1, U2 – целевые показатели подпрограммы

U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

U1=0 – при не достижении намеченных целевых показателей подпрограммы

N – количество целевых показателей

 Рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

Ind1 = (U1+ U2)/N= (1+1)/2=1

1>0.5

 Таким образом, реализация муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» за 2017 год эффективна.

Таблица 1

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение,% |
|  Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Эхирит-Булагатском районе» на 2015-2021 гг.» |
| 1. | Объемы финансирования (местный бюджет), тыс. руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 771,36 | 771.36 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,3 | 0 | -100 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель 1 (Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Эхирит-Булагатского района %): |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 11,3 | 11,3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 11,5 | 11,5 | 0 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 (Проведение мероприятий, ед.) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 3 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 | 3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 3 | 7 | 133 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 3 | 8 | 166 |
|  |  |  |  |  |

 Финансирование подпрограммы в 2017 году не производилось.

2.  По подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021г.г.» на 2017 год утвержден объем финансирования в сумме 2 362,3 тыс.рублей, средства в сумме 2 091,9 тыс.рублей израсходованы на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений Эхирит-Булагатского района. Процент выполнения составляет 89 %.

Всего по состоянию на 01.01.2018 г. проведена специальная оценка условий труда на 2038 рабочих местах для 2495 работающих.

По вопросам состояния условий и охраны труда проверено 21 организации, в том числе по ведомственному контролюпроверено 17 муниципальных учреждений района. В рамках проведения Месячника охраны труда проведены семинары, совещания с руководителями предприятий, организаций. Проведено 3 семинара-совещания по темам «Специальная оценка условий труда», « Система управления охраной труда в организациях, предприятиях», «Правовые основы охраны труда»с приглашением специалистов учреждений образования и администраций сельских поселений, работников внебюджетной сферы. Согласно письма Министерства труда и занятости Иркутской области проведен семинар по теме: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. Семинар проведен совместно со специалистами ГБУЗ «Иркутский областной ЦЕНТР-СПИД» с охватом 194 чел. В рамках Всемирного дня охраны труда проведены конкурсы среди организаций, предприятий района на лучшую организацию и лучшего специалиста по охране труда. Среди образовательных учреждений проведен конкурс по лучшему стенду по охране труда. На заседании МВК по охране труда района подведены итоги конкурсов с определением номинантов на призовые места. Победители награждены ценными подарками и грамотами.

 В СМИ опубликовано 7 материалов: объявления по семинару по охране труда, обучению, информация для работодателей.

Ежегодно организуется обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций МО «Эхирит-Булагатский район» с приглашением преподавателей Восточно-Сибирского филиала НИИ труда, АННОО УЦ «За безопасный труд». Всего прошло обучение 102 человека по охране труда.

Расчет индекса эффективности реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind2 = (U1+ U2…)/N

ind2– индекс эффективностиподпрограммы

 U1, U2 – целевые показателиподпрограммы

 U1=1 – при достижении намеченных целевых показателей

 U1=0 – при недостижении намеченных целевых показателей

 N – количество целевых показателей

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности  | Интерпретация значения индекса эффективности  |
| I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна  |
| I >0,50 | Реализация подпрограммы эффективна  |

 Для расчета текущего значения первого целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

1) Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда/ общее количество рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда \* 100 , где количество РМ, на которых проведена специальная оценка условий труда 2038/ 3592 - общее количество РМ, подлежащих специальной оценке условий труда \*100. Таким образом, удельный вес рабочих мест = 56,7 %. Таким образом, U1 равен 1.

2) Для расчета текущего значения второго целевого показателя (индикатора) использовалась следующая формула:

 Количество проведенных предрейсовых и послерейсовых осмотров- 2639, количество выездов в рейс в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района в 2017 году -2639 . Таким образом, индекс U2 равен 1.

Теперь рассчитаем индекс эффективности реализации подпрограммы:

Ind 2= (U1+ U2)/N= (1+1)/2= 1

Ind 2> 0,50

Таблица 2

Сведения о достижении целевых показателей подпрограммы и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение ,% |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021г.г.» |
| 1 | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 925,3 | 1 925,3 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 474,5 | 1 472,6 | -0,1 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 2 362.3 | 2 091,9 | -11,4 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1 | Целевой показатель 1(Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района, подлежащих специальной оценке условий труда,%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 34 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 32 | 26,6 | -17 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 34 | 45,3 | 33 |
|  | третий год реализации программы | 36 | 56,7 | 57,5 |
| 2.2 | Целевой показатель 2: (Количество проведенных обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» от количества проведенных выездов в рейс,%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 100 | 5 |

На реализацию мероприятий на проведение медицинского осмотра работников образовательных учреждений и проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей муниципальных учреждений района в отчетном году запланировано 2053,35 т.руб. и 305,8 т.руб. соответственно. В связи с непредоставлением заявок на финансирование вышеуказанных мероприятий от учреждений района исполнение составило 93 и 60% соответственно. На проведение мероприятий по пропаганде охраны труда, продвижению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а именно на обучение по охране труда запланировано 3,0 т.руб.из бюджета. В итоге на обучение было профинансировано 2,3 т.руб. Оставшаяся часть профинансирована за счет Фонда ФСС.