**Отчет за 2018 год**

**об эффективности использования средств муниципальной программы МО «Эхирит-Булагатский район»**

**« Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижения рисков гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2015-2021 годы»**

Муниципальная программа «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижения рисков гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2015-2021 годы» (далее программа) **была утверждена постановлением мэра района от 09.10.2014 № 1468. В 2015, 2016, 2017, 2018 годах в программу вносились изменения постановлениями** №1046 от 02.06.2015, № 1457 16.11.2015, № 1599 от 31.12.2015, № 235 от 19.05.2016, № 330 от 20.07.2016, № 535 от 30.12.2016,  **№ 204 от 13.04.2017, № 608 от 20.07.1017, № 1201 от 29.12.2017, № 408 от 08.05.2018, № 1007 от 24.09.2018 в сторону увеличения финансирования.**

Стратегической целью Программы являлось последовательное снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов района от угроз опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.

Для достижения цели программы и обеспечения результатов ее реализации, за отчетный период 2018 года были проведены 7 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО «Эхирит-Булагатский район». Учреждением были проведены ряд профилактических мероприятий, направленных на информирование и обучение населения мерам безопасного поведения при вероятных чрезвычайных ситуациях. Совместно с главами сельских поселений, сотрудниками МЧС и МВД проводились сходы населения, распространялась наглядная агитация по правилам пожарной безопасности в быту, по недопущению пожаров в лесных массивах. В летний период совместно с ГИМС проводились обследования мест отдыха людей на водных объектах. Ведется прием от населения и организации сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера по единому номеру 112. Кроме этого в течении года были проведены практические мероприятия по поверке готовности персонала образовательных учреждений по безопасной эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как техногенного так и природного характера, межведомственные тренировки по взаимодействию сил муниципального звена ТП РСЧС.

**Ресурсное обеспечение Программы**

Основным источником финансирования Программы - средства районного бюджета. Общий объем финансирования на 2018 год составил 994980 рублей. В процессе реализации программы было потрачено 380970.95 рублей. Уменьшение затрат связано с экономией по заработной плате. Сведения о достижении целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | План | Факт | %, исполнения |
| 1. | Объёмы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2015 | 122 417,2 | 122 417,2 | 100 |
|  | Второй год реализации программы2016 | 186 158,5 | 186 158,5 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 994 980,00 | 380 970,95 | 38,3 |
|  | Четвертый год реализации 2018 г. | 2 319 289,00 | 2 147 351,36 | 92,6 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности. |  |  |  |
| 2.1 | Показатель  1. Защита населения от ЧС, осуществление мероприятий по ГО. (руб.). |  |  |  |
|  | Первый год реализации 2015год | 143153,2 | 143152,5 | 100 |
|  | Второй год реализации 2016 год | 19371,69 | 19371,5 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 42390,00 | 28072,18 | 66,22 |
|  | Четвертый год реализации 2018 г. | 2 177 539,00 | 2 125 902,36 | 97,62 |
| 2.2 | Целевой показатель  2. Развитие ЕДДС (руб.) |  |  |  |
|  | Первый год реализации 2015 год. | 8012,00 | 8012,00 | 100 |
|  | Второй год реализации 2016 год. | 66786,81 | 66786,81 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 832590,00 | 232898,77 | 66,22 |
|  | Четвертый год реализации 2018 год. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 2.3 | Целевой показатель  3. Повышение квалификации, переподготовка персонала |  |  |  |
|  | Первый год реализации 2015 год. | 0 | 0 |  |
|  | Второй год реализации 2016 год. | 0 | 0 |  |
|  | Третий год реализации 2017 год | 0 | 0 |  |
|  | Четвертый год реализации 2018 год. | 18750,00 | 18650 | 99,5 |
| 2.4 | Целевой показатель  4. Обеспечение непредвиденных затрат за сет резервного фонда (руб.) |  |  |  |
|  | Первый год реализации 2015 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
|  | Второй год реализации 2016 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 |
|  | Четвертый год реализации 2018 г. | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 |
|  | Итого целевое назначение (руб.) | 3 622 844,70 | 2 836898,01 | 78,3 |

**Управление и механизм реализации Программы**

Нормативное правовое регулирование реализации конкретных мероприятий Программы определяется правовыми актами МО «Эхирит-Булагатский район», а именно ряд постановлений и распоряжений.

Оперативное управление и координацию по выполнению мероприятий Программы осуществляет учреждение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

**Оценка эффективности муниципальной Программы**

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» [(К1)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100142).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода [(К2)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100145).

3.3. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы [(К3)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100154).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной [приложением](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100140) к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального  показателя К | Качественная характеристика Программы |
| от 25 до 30 баллов | Эффективная |
| от 20 до 25 баллов | Достаточно эффективная |
| от 15 до 20 баллов | Малоэффективная |
| менее 15 баллов | Неэффективная |

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система  оценки |
| К1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | 1. от 70 до 100 % | 10 |
| 2. от 50 до 70 % | 5 |
| 3. до 50 % | 0 |
| К2 | Снижение количества зарегистрированных чрезвычайных ситуаций по отношению к уровню предыдущего года | 1. от 70 до 100% | 10 |
| 2. от 50 до 70 % | 5 |
| 3. до 50 % | 0 |
| К3 | Организация управления и контроля за ходом  исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о ходе  реализации Программы полностью соответствует установленным  требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе  реализации Программы не  содержит полного объема  сведений, что затрудняет  объективную оценку хода  реализации Программы | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации  Программы не соответствует  установленным требованиям и  рекомендациям и должен быть  переработан | 0 |

К=( К1=10)+(К2=10)+(К3=10)=30 . Программа эффективная.

Начальник МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС»

МО «Эхирит-Булагатский район» Е.Г. Кривоногова