**Отчет за 2019 год об эффективности использования средств муниципальной программы МО «Эхирит-Булагатский район»**

**« Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижения рисков гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2015-2021 годы»**

Муниципальная программа« Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижения рисков гибели людей на водных объектах в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2015-2021 годы» (далее программа) **была утверждена постановлением мэра района от 09.10.2014 года №1468. В 2015, 2016, 2017, 2018 годах в программу вносились изменения постановлениями** №1046 от 02.06.2015г., №1457 16.11.2015, №1599 от 31.12.15 г., № 235 от 19.05.2016, №330 от 20.07.2016, №535 от 30.12.2016,  **№204 от 13.04.2017, № 608 от 20.07.1017 года, №1201 от 29.12.2017, №408 от 08.05.2018, №1007 от 24.09.2018, №74 от 25.01.2019, №268 от 02.04.2019, №18.06.2019, №1307 от 09.12.2019, №1365 от 23.12.2019 в сторону увеличения финансирования.**

Стратегической целью Программы являлось последовательное снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности муниципальных объектов района от угроз опасных факторов чрезвычайных ситуаций, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.

Для достижения цели программы и обеспечения результатов ее реализации, за отчетный период 2019 года были проведены 5 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО «Эхирит-Булагатский район». Учреждением были проведены ряд профилактических мероприятий, направленных на информирование и обучение населения мерам безопасного поведения при вероятных чрезвычайных ситуациях. Совместно с главами сельских поселений, сотрудниками МЧС и МВД проводились сходы населения, распространялась наглядная агитация по правилам пожарной безопасности в быту, по недопущению пожаров в лесных массивах. В летний период совместно с ГИМС проводились обследования мест отдыха людей на водных объектах. Ведется прием от населения и организации сообщений, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-социального характера по единому номеру 112. Кроме этого в течении года были проведены практические мероприятия по поверке готовности персонала образовательных учреждений по безопасной эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций как техногенного так и природного характера, межведомственные тренировки по взаимодействию сил муниципального звена ТП РСЧС.

**Ресурсное обеспечение Программы**

Основным источником финансирования Программы - средства районного бюджета. Общий объем финансирования на 2019 год составил 3676145,21 рублей. В процессе реализации программы было потрачено 3484255,93 рублей. Уменьшение затрат связано с экономией по заработной плате. Сведения о достижении целевых показателей программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объёмы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2015 | 122 417,2 | 122 417,2 | 100 |
|  | Второй год реализации программы 2016 | 186 158,5 | 186 158,5 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 994 980,00 | 380 970,95 | 38 |
|  | Четвертый год реализации 2018 г. | 2 319 289,00 | 2 147 351,36 | 93 |
|  | Пятый год реализации 2019 год. | 3 676 145,21 | 3 484 255,93 | 95 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности. |  |  |  |
| 2.1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от запланированных |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2015 | 85 | 85 | 100 |
|  | Второй год реализации программы 2016 | 90 | 90 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 95 | 95 | 100 |
|  | Четвертый год реализации 2018 г. | 93 | 93 | 100 |
|  | Пятый год реализации 2019 год. | 95 | 95 | 100 |
| 2.2 | Снижение количества зарегистрированных пожаров по отношению к уровню предыдущего года; |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Первый год реализации программы 2015 | 4,5 | 4,5 | 100 |
|  | Второй год реализации программы 2016 | 5 | 5 | 100 |
|  | Третий год реализации 2017 год | 5 | 5 | 100 |
|  | Четвертый год реализации 2018 г. | 5,2 | 5,2 | 100 |
|  | Пятый год реализации 2019 год. | 2 | 2 | 100 |

**Управление и механизм реализации Программы**

Нормативное правовое регулирование реализации конкретных мероприятий Программы определяется правовыми актами МО «Эхирит-Булагатский район», а именно ряд постановлений и распоряжений.

Оперативное управление и координацию по выполнению мероприятий Программы осуществляет учреждение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

**Оценка эффективности муниципальной Программы**

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» [(К1)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100142).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода [(К2)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100145).

3.3. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы [(К3)](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100154).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной [приложением](consultantplus://offline/main?base=MOB;n=110721;fld=134;dst=100140) к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального  показателя К | Качественная характеристика Программы |
| от 25 до 30 баллов | Эффективная |
| от 20 до 25 баллов | Достаточно эффективная |
| от 15 до 20 баллов | Малоэффективная |
| менее 15 баллов | Неэффективная |

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия | Содержание критерия | Балльная система  оценки |
| К1 | Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | 1. от 70 до 100 % | 10 |
| 2. от 50 до 70 % | 5 |
| 3. до 50 % | 0 |
| К2 | Снижение количества зарегистрированных чрезвычайных ситуаций по отношению к уровню предыдущего года | 1. от 70 до 100% | 10 |
| 2. от 50 до 70 % | 5 |
| 3. до 50 % | 0 |
| К3 | Организация управления и контроля за ходом  исполнения Программы | 1. Ежегодный отчет о ходе  реализации Программы полностью соответствует установленным  требованиям и рекомендациям | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе  реализации Программы не  содержит полного объема  сведений, что затрудняет  объективную оценку хода  реализации Программы | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации  Программы не соответствует  установленным требованиям и  рекомендациям и должен быть  переработан | 0 |

К=( К1=10)+(К2=10)+(К3=10)=30 . Программа эффективная.

Начальник МКУ «ГО, ЧС и ЕДДС»

МО «Эхирит-Булагатский район» Е.Г. Кривоногова