Отчет за 2019 год

по муниципальной программе

«Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

на 2015-2021 годы

Муниципальная программа «Культура муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы утверждена постановлением мэра МО «Эхирит-Булагатский район» от 09.10.2014 №1468.

 Программа содержит две подпрограммы:

1. «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»
2. «Сохранение и развитие культуры МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Сведения о внесенных изменениях: Постановление мэра района № 574 от 13.03.2015; № 958/1 от 05.05.2015; № 1322 от 03.09.2015, № 1455 от 13.11.2015; № 1598 от 31.12.2015, № 350 от 03.08.2016, № 388 от 31.08.2016 , № 470 от 18.11.2016, № 536 от 30.12.2016, № 200 от 13.04.2017, № 605 от 18.07.2017, № 998 от 07.11.2017, № 1012 от 13.12.2017, № 1172 от 28.12.2017, № 514 от 11.05.2018, № 1030 от 01.10.2018, № 1390 от 25.12.2018, № 1417 от 28.12.2018, №294 от 11.04.2019, № 592 от 21.06.2019, № 1178 от 12.11.2019, № 1327 от 16.12.2019, № 1367 от 23.12.2019.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 15640,56 | 15606,72 | 99,7 % |
|  2016 г. | 17391,67 | 17375,50 | 99,9% |
|  2017 г. | 18172,79 | 18058,78 | 99,3% |
|  2018 г. | 23052,03 | 22821,42 | 99,0 % |
|  2019 г. | 24815,58 | 24490,04 | 98,6 % |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 415 | 420 | 101 % |
|  2016 г. | 420 | 420 | 100 % |
|  2017 г. | 425 | 428 | 100,7 % |
|  2018 г. | 430 | 495 | 115 % |
|  2019 г. | 435 | 496 | 114 % |
| 2.3.Число коллективов, занявших призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях, ед. |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 9 | 10 | 111 % |
|  2016 г. | 10 | 11 | 110 % |
|  2017 г. | 8 | 13 | 162 % |
|  2018 г. | 15 | 16 | 106,7 % |
|  2019 г.  | 16 | 16 | 100 % |
| 2.4.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД» |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 100 | 125 | 125 % |
|  2016 г. | 100 | 110 | 110 % |
|  2017 г. | 100 | 203 | 203 % |
|  2018 г. | 100 | 215 | 215 % |
|  2019 г. | 100 | 114 | 114 % |

Программа эффективна и выполнена на 114% в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4.

1.Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере культурного досуга населения МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

-Информация о выполнении программных мероприятий:

1.Проведение культурно-досуговых мероприятий.

2.Коллективы, занявшие призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях.

3.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД». – 100%

4.Исполнение муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, фестивалей, конкурсов и т.д.) – 100%

Сведения о достижении целевых показателей

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 11318,29 | 11318,29 | 100% |
|  2016 г. | 11604,27 | 11592,50 | 99,9% |
|  2017 г. | 12096,51 | 11999,13 | 99,2% |
|  2018 г. | 15462,41 | 15462,41 | 100% |
|  2019 г. | 16832,26 | 16563,47 | 98,4 % |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 415 | 420 | 101,2 % |
|  2016 г. | 420 | 420 | 100 % |
|  2017 г. | 425 | 428 | 100,7 % |
|  2018 г. | 430 | 495 | 115 % |
|  2019 г. | 435 | 496 | 114 % |
| 2.2.Динамика численности участников культурных мероприятий по отношению к предыдущему году |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 5 | 6 | 120 % |
|  2016 г. | 5 | 6 | 120 % |
|  2017 г. | 5 | 49 | 980 % |
|  2018 г. | 5 | 15 | 300 % |
|  2019 г. | 15 | 15 | 100 % |
| 2.3.Число коллективов, занявших призовые места на региональных и всероссийских мероприятиях |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 9 | 10 | 111 % |
|  2016 г. | 10 | 11 | 110 % |
|  2017 г. | 8 | 13 | 162 % |
|  2018 г. | 15 | 16 | 107 % |
|  2019 г. | 16 | 16 | 100 % |
| 2.4.Выполнение календарного плана мероприятий МУК «Эхирит-Булагатский МЦД» |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 100 | 125 | 125 % |
|  2016 г. | 100 | 110 | 110 % |
|  2017 г. | 100 | 203 | 203 % |
|  2018 г. | 100 | 215 | 215 % |
|  2019 г. | 100 | 114 | 114 % |

 Программа эффективна и выполнена на 114 % в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4.

2.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культуры МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

-Информация о выполнении программных мероприятий:

1.Проведение культурно-массовых мероприятий.

2.Проведение семинаров.

3.Проведение мастер-классов.

4.Выездные мероприятия с целью оказания методической помощи сельским учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района.

Сведения о достижении целевых показателей

муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| 1.Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 4322,27 | 4276,49 | 98,9 % |
|  2016 г. | 5787,40 | 5783,00 | 99,9% |
|  2017 г. | 6076,28 | 6059,65 | 99,7% |
|  2018 г. | 7589,62 | 7359,01 | 96,9% |
|  2019 г. | 7983,33 | 7926,58 | 99,3 % |
| 2.Целевые показатели результатов деятельности: |  |  |  |
| 2.1.Количество культурно-массовых мероприятий |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 10 | 5 | 50 % |
|  2016 г. | 12 | 14 | 117 % |
|  2017 г. | 14 | 14 | 100 % |
|  2018 г. | 16 | 16 | 100 % |
|  2019 г. | 17 | 18 | 106 % |
| 2.2.Количество семинаров |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 3 | 10 | 233 % |
|  2016 г. | 5 | 6 | 120 % |
|  2017 г. | 7 | 7 | 100 % |
|  2018 г. | 8 | 8 | 100 % |
|  2019 г. | 8 | 8 | 100 % |
| 2.3.Количество мастер-классов |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 5 | 6 | 120 % |
|  2016 г. | 6 | 7 | 120 % |
|  2017 г. | 8 | 8 | 100 % |
|  2018 г. | 9 | 9 | 100 % |
|  2019 г. | 9 | 9 | 100 % |
| 2.4.Количество выездных мероприятий с целью оказания методической помощи сельским учреждениям культуры Эхирит-Булагатского района |  |  |  |
|  в том числе: |  |  |  |
|  2015 г. | 18 | 18 | 100 % |
|  2016 г. | 20 | 20 | 100 % |
|  2017 г. | 22 | 22 | 100 % |
|  2018 г. | 24 | 24 | 100 % |
|  2019 г. | 24 | 24 | 100 % |

Программа эффективна и выполнена на 100% в соответствии с приложениями 1,2,3 и 4.

Начальник отдела культуры О.Р.Хажеева