Отчет за 2019 год об исполнении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» утвержденная постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468 с изменениями в 2019 г. от 12.08.2019 (пост. № 862), 12.12.2019 (пост. № 1313), 20.12.2019 (пост.№ 1362).

1. Муниципальная программа *«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2021 гг.»* на 2019 г. план – 12 402 170,91 руб., факт – 11 656 855,45 руб.:
2. Мероприятия:

- Осуществление полномочий муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами – 0,00 руб.

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 86 820, 98 руб.

- Оплата стоимости замеров промышленных выбросов угольных котельных муниципальных учреждений – 235 678,95 руб.

- Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 10 654 294,19 руб.

- Софинансирование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета 680 061,33 руб.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 64 677 066,50 | 52 663  297,16 | 81 |
|  | первый год реализации программы | 3 798  300,00 | 117  800,00 | 96 |
|  | второй год реализации программы | 3 640 830,00 | 962  900,00 | 73 |
|  | Третий год реализации | 5 116   340,00 | 1 718  920,00 | 33 |
|  | Четвертый год реализации | 39 719  425,59 | 38 206 822,39 | 96 |
|  | Пятый год реализации | 12 402  170,91 | 11 656  855,45 | 93 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Сокращение удельного веса земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района. Целевой показатель 1 (га) |  |  |  |
|  | до реализации программы |  | 13,8 |  |
|  | первый год реализации программы | 12,64 | 12,4 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 11,48 | 11,2 | 100 |
|  | Третий год реализации | 10,32 | 10,21 | 100 |
|  | Четвертый год реализации | 9,16 | 9,16 | 100 |
|  | Пятый год реализации | 8 | 8 | 100 |
| 2.2. | Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) |  |  |  |
|  | до реализации программы |  | 5% |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | второй год реализации программы | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | третий год реализации | Не более 5% | 0 | 100 |
|  | четвертый год реализации | 0 | 0 | 0 |
|  | пятый год реализации | 0 | 0 | 0 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Общая S земель района – 515,318 га., – несанкционированные свалки.

В связи с отрицательной экологической государственной экспертизой ПСД по строительству полигона в Эхирит-Булагатском районе в г. Красноярск, целевой показатель «Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов Целевой показатель 2 (индекс) - 0

**4. Методика оценки эффективности реализации программы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями:

1.Удельный вес земель, занятых под несанкционированные свалки, от общей площади Эхирит-Булагатского района – да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 12,64 %

2016 – 11,48 %

2017 – 10,32 %

2018 – 9,16 %

2019 – 8%.

2. Доля софинансирования средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в строительство полигона для твердых бытовых отходов

U2 = 0

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – не более 5%

2016 – не более 5%.

2017 – не более 5%.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U0)/2 = (1+0)/2 = 0,5

где:

0,5- индекс эффективности

3.Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50≤ I<1 | Реализация программы эффективна |

Муниципальная программа *«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район на 2015-2021 гг.» в 2019 году является эффективной*