Отчет за 2016 год

об исполнении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 г.г.»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» утвержденную постановлением мэра от 09.10.2014 № 1468 с изменениями от 20.03.2015 (пост.№ 628), 13.11.2015г. (пост.№ 1453), 31.12.2015 (пост. № 1602), 19.05.2016 (пост. № 236), 14.09.2016 (пост.№ 404), 11.11.2016 (пост. № 460), 22.11.2016 (пост. № 474), 30.12.2016 г. (пост. № 539).

Комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма обеспечения безопасности дорожного движения и консолидации усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления, реализация комплекса мероприятий, в том, числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП, возможны лишь в рамках программы.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 2  665  304,00 | 2 665  304,00 | 0,002% |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 681  950,00 | 681  950,00 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 1  983  354,00 | 1  983  354,00 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Количество школьных автобусов для детей  Целевой показатель 1 (ед) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 |  |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Обучение детей правилам дорожной безопасности2 (ед) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 8 | 8 |  |
|  | второй год реализации программы | 7 | 7 |  |

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы:

1. Количество школьных автобусов для детей – да-1, нет-0.

U1= 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –1

2016 –1

2017 – 1

2018 – 1

2019 – 1

2. Обучение детей правилам дорожной безопасности

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 8

2016 – 7

2017- 6

2018- 5

2019- 4

3. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2 = (0+1)/2=0,5

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0<I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| 0,5< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 гг.» за 2016 г. является эффективной.