Отчет за 2017 год

об исполнении Муниципальной программы

«Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Муниципальная  программа «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»  утвержденную постановлением  мэра   от 09.10.2014г. № 1468 с изменениями от 25.02.2015г. (пост.№ 340), 25.02.2015г. (пост.№ 341), 25.02.2015г. (пост.№342), 20.03.2015г. (пост.№ 628), 01.06.2015г. (пост.№ 1041), 13.11.2015 г. (пост. № 1453), 31.12.2015 г. (пост. № 1602), 19.05. 2016 г. (пост. № 236),18.07.2016 г. (пост. № 326), 14.09. 2016 г. (пост. № 405), 11.11.2016 г. (пост. № 459), 22.11.2016 г.  (пост. № 474, № 475, № 476), 30.12.2016 г. (пост. № 539), 13.04.2017 г. (пост. № 206), 21.07.2017 г. (пост № 622/1),9.11.2017 г. (пост. № 1008), 14.12.2017 г. (пост. № 1129), 15.01.2018 г.  № 14  утвердив в новой редакции.

Основной задачей в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования является повышение качества предоставляемых коммунальных  услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства и как следствие – улучшение жизни населения района.

Жилищно-коммунальная инфраструктура  Эхирит-Булагатского района представлена 20 угольными котельными (в 2009 году – 11 угольных котельных). За период с 2009 года было построено 9 блочно-модульных котельных для бюджетных учреждений района и проведен капитальный ремонт в 8 котельных.

Отапливается 41 многоквартирный жилой дом, 40 частных жилых домов, 38 объектов социально-культурного значения, и прочие учреждения (26 единиц). Паспорта готовности к началу отопительного сезона были получены на все угольные котельные в районе.

Инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации составляют всего – 70,3 км. Отпущено тепловой энергии 34137,0 Гкал, отпущено воды потребителям – 178469,0  м3, пропущено сточных вод – 177565,43 м3.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства, подготовку к зиме по району освоено 30811,316 тыс. рублей. На подготовку к отопительному сезону за счет средств бюджета МО «Эхирит-Булагатский район»  направлено 23074,824 тыс. руб. Средства были использованы на:

- погашение кредиторской задолженности по строительству детского сада на 220 мест 4467,726 тыс. руб.

- приобретение основного оборудования, малоценных материалов для производства работ по ремонту бюджетных учреждений – 607,735 тыс. руб.;

- приобретение ГСМ - 1184,159 тыс. руб.;

- приобретение угля - 7964,992 тыс. руб.

- на ремонт и капитальный ремонт котельного, котельно-вспомогательного и насосного оборудования котельной Олойской СОШ, использовано средств в размере 3414,28 тыс. руб., из них средства областного бюджета 3000,00 тыс. руб.

-проведены работы по установке приборов учета горячей воды, гос. поверка т/счетчиков, ремонт приборов учета тепловой энергии в учреждениях района – 193,322 тыс. руб.

- из средств областного бюджета по народной инициативе установлены пластиковые окна и двери в Муромцовской НОШ, МДОУ Аленушка, МОУ Тугутуйская СОШ, МОУ Кулункунская НОШ, МДОУ Колосок, МОУ Кукунутская НОШ, МОУ Капсальская школа-сад 3523,69 тыс. руб., из них средства областного бюджета 3171,321 тыс. руб.

на проведение государственной экспертизы ПСД по объекту строительство полигона ТБО в Эхирит-Булагатском районе в Красноярском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России» направлено - 1459,235 тыс. руб.;

на проведение инженерных изысканий и уборку мусора на полигоне 259,685 тыс. руб

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 95 263 208,86 | 77 651 754,30 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 19 983 985,05 | 19 367 621,87 | -3% |
|  | второй год реализации программы | 36 780 877,24 | 24 130 844,96 | 43,% |
|  | Третий год реализации | 38 498 346,57 | 34 153 287,47 | -11% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 10 |  |  |
|  | первый год реализации программы | Не более 5 % | 5% |  |
|  | второй год реализации программы | Не более 5 % | 5% |  |
|  | Третий год реализации | Не более 5 % | 5% |  |
| 2.2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | 15 |  | X |
|  | первый год реализации программы | 14 | 12 |  |
|  | второй год реализации программы | 13 | 11 |  |
|  | Третий год реализации | 12 | 10 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Исполнение программы планируется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Оценка социально-экономической эффективности МП

Учитывая продолжительный период реализации муниципальной программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляций, дефицитом бюджетных средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий подпрограмм, подвергнуться корректировке показателей достижения целей и решений задач подпрограмм, возрасти затраты на реализацию мероприятий подпрограмм.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации мэра района об утверждении муниципальной программы.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы 2013 г. (в натуральных показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля со финансирования из средств местного бюджета в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | % | 10% | Не более 5% к отчетному году | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% | Не более 5% |
| 2. | Количество аварий на инженерных сетях и источниках теплоснабжения; | Кол-во | 15 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |

Оценка эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются сводные результаты индекса эффективности реализации подпрограмм, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(ind1+ind2+ ind3+ind4+ind5)/5 =(1+0,5+0,75+1+1)/5=0,85

где:

ind- индекс эффективности программы

ind1, ind2, ind3, ind4, ind5- индексы эффективности подпрограмм .

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие коммунального хозяйства муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» за 2017 г. является эффективной.

Приложение №  1  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021  гг.»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021гг.» за 2017 г. план- 21 831 142,00 руб.,   факт – 17 929 489,30  руб.

Проведены мероприятия:

- Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры (местный бюджет) – 4 467 725,80 руб.;

- Проведение мероприятий по модернизации, реконструкции, нового строительства объектов инженерной инфраструктуры (областной бюджет) – 3 000 000, 00 руб.;

- Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях МО «Эхирит-Булагатский район» - 10 461 763,50 руб.

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 58 115 400,95 | 41 238 193,21 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 7 457 755,71 | 7 104 776,10 | -4,7% |
|  | второй год реализации программы | 28 826 503,24 | 16 203 927,81 | -43,8% |
|  | Третий год реализации | 21 831 142,00 | 17 929 489,30 | -17,9% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 15 | 7 | 8 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 5 | 8 |
|  | Третий год реализации | 12 | 8 | 4 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 2 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 |  |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 |  |
|  | Третий год реализации | 1 | 1 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения– да-1, нет-0.

U1= 1

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  не более 5% к отчетному году ;

2016– не более 5% к отчетному году (3 аварий);

2017 – не более 5% к отчетному году (12 аварий);

2018 – не более 5% к отчетному году (11 аварий);

2019 –  не более 5% к отчетному году (10 аварий);

2.  Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры - да-1, нет-0.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 2

2016 – 1

2017- 1

2018- 1

2019- 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/N =(1+1)/2=1

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» за 2017 г. является эффективной.

Приложение № 2  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма

«Содержание и ремонт муниципальных учреждений  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы» план на 2017 г.  – 4 493 255,50 руб., факт – 4 413 811,14 руб.

Проведены мероприятия:

- Содержание муниципальных учреждений района – 202 838,85 руб.

-  Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений района – 685 260,39 руб.

- Разработка проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы на капитальный ремонт- 1 118 712,90 руб.

- Реализация перечня народных инициатив на 2017 г. За счет средств областного бюджета – 2 166 299,10 руб.

- Реализация перечня народных инициатив на 2017 г. За счет средств местного бюджета – 240 699,90 руб.

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 7 672 993,02 | 7 507 700,26 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 669 737,52 | 2 590 871,07 | -3% |
|  | второй год реализации программы | 510 000,00 | 503 018,05 | -1,4% |
|  | Третий год реализации | 4 493 255,50 | 4 413 811,14 | -1,8 % |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество отремонтированных учреждений Целевой показатель 1 (количество) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 21 | 17 |  |
|  | второй год реализации программы | 26 | 14 |  |
|  | Третий год реализации | 19 | 16 |  |
| 2.2. | Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание. Целевой показатель 2 (%) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 0,3 | 0,3 |  |
|  | второй год реализации программы | 0,3 | 0,3 |  |
|  | третий год реализации | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

1.  Количество отремонтированных учреждений   – да-1

U1= 0

Где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 21

2016 – 26

2017 – 19

2018 – 15

2019 – 15

2.  Снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание  - да-1.

U2 = 1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 – 0,3 %

2016 – 0,3 %

2017-  0,3 %

2018-  0,3 %

2019-  0,3 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U1)/2 = (0+1)/2= 0,5

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация программы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация программы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Содержание и ремонт учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы» за 2017 год является эффективной.

Приложение №  3 к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021г.г.»

Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» на реализацию подпрограммы на 2017 год  план -  801 412,74  руб., факт  – 724 472,75 руб.

Проведены мероприятия:

- Проведение мероприятий, осуществляемых в целях пожарной безопасности – 724 472,75 руб.

Сведения  о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 2 191 148,74 | 2 101 547,33 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 644 075,00 | 639 074,58 | -0,8 % |
|  | второй год реализации программы | 746 000,00 | 738 000,00 | -1,1 % |
|  | третий год реализации программы | 801 412,74 | 724 472,75 | -9,6% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание. Целевой показатель 1 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями. Целевой показатель 2 (наименование и единица измерения)(наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 75 | - |
|  | третий год реализации программы | 85 | 0 | - |
| 2.3. | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (кроме 5 категории). Целевой показатель 3 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.4. | Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности. Целевой показатель 4 (наименование и единица измерения) |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 84 | 84 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 88 | 88 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 92 | 92 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1.Обеспечение объектов муниципальных учреждений района автоматической пожарной сигнализацией и обслуживание– да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2017-100%

2.Обеспечение объектов муниципальных учреждений района огнетушителями -   да-1, нет-0.

U2= 0

Где U2 – целевой показатель 0.

Результатом ответа является:

2017- 0 %

3.Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий -   да-1, нет-0.

U3= 1

Где U3 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2017- 100 %

4.Обеспечение электроустановками и электропроводами, соответствующие требованиям пожарной безопасности-   да-1, нет-0.

U4= 1

Где U4 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2017- 92 %

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 +U3+U4) /4= (1+0+1+1)/4=0,75

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 гг.» ind - 0,75%  - Реализация подпрограммы   в 2017 году эффективна.

Приложение № 4  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях Эхирит-Булагатского района на 2015-2021г.г.»

Подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы» в 2017 году на реализацию подпрограммы запланировано – 4 469 162,33 руб.  было израсходовано 4 449 463,81 руб.,

Проведены мероприятия:

- Установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов, госповерка тепловых счетчиков – 440 301,50 руб.

- Замена оконных и дверных блоков, влияющих на тепловую защиту, утепление фасадной части зданий – 49 999,98 руб.

- Реализация перечня народных инициатив на 2017 год за счет средств областного бюджета- 3 563 246,10 руб.

- Реализация перечня народных инициатив на 2017 год за счет средств местного бюджета- 395 916,23  руб.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 6 817 818,15 | 6 731 618,71 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2 348 655,82 | 2 282 154,90 | -2,8 % |
|  | второй год реализации программы | 0 | 0 |  |
|  | третий год реализации программы | 4 469 162,33 | 4 449 463,81 | -0,4% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой тепловой энергии бюджетными учреждениями после установки тепловых счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой воды бюджетными учреждениями после установки счетчиков. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 75 | 75 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 80 | 75 | - |
|  | третий год реализации программы | 85 | 75 | - |
| 2.3. | Экономия финансовых средств за оплату поставляемой электрической энергии бюджетными учреждениями |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

1.Доля объемов тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями района – да -1,нет 0.

U1=1

где  U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является:

2015- не менее  1 %.

2016-  не менее 1 %

2017-  не менее 1 %

2018-  не менее 1 %

2019-   не менее 1%

2020- не менее 1%

2021-  не менее 1%

2. Доля объема воды, потребляемой муниципальным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой в муниципальных учреждений района  -   да-1, нет-0.

U2=1

Где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является:

2015- 38  %

2016- 38,4 %

2017-  38,8 %

2018-  39,2 %

2019-  39,6 %

2020-  39,6 %

2021-  39,6 %

3.Доля объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями - да-1, нет-0.

U3=1

Где U3 – целевой показатель 3.

Результатом ответа является:

2015-100%

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019-100%

2020-  100%

2021-  100%

Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2+U3)/3 = (1+1+1)/3 = 1 ,

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Эхирит-Булагатского района на 2015-2021 годы»» ind - 1 - Реализация подпрограммы   в 2017 году эффективна

Приложение №  5  к муниципальной программе

«Развитие коммунального хозяйства муниципального

образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» в 2017 году план-  6 903 374,00 руб.,  факт - 6 636 050,47 руб.

Проведены мероприятия:

- Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» - 3 847 319,46 руб.

- Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ в части проведения текущих ремонтов муниципальных учреждений – 2 788 731,01 руб.

Сведения   о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 20 465 477,00 | 20 072 694,79 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 6 863 729,00 | 6 750 745,22 | -1,6 % |
|  | второй год реализации программы | 6 698 374,00 | 6 685 899,10 | - 0,2 % |
|  | третий год реализации программы | 6 903 374,00 | 6 636 050,47 | -3,9% |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения 1 (наименование и единица измерения)ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 13 | 7 | 6 |
|  | второй год реализации программы | 13 | 5 | 8 |
|  | третий год реализации программы | 12 | 7 | 5 |
| 2.2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. (наименование и единица измерения) ед |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  | X |
|  | первый год реализации программы | 2 | 2 |  |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 |  |
|  | третий год реализации программы | 1 | 1 |  |

Отклонения в целевом показателе  «Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения» является своевременная подготовка к отопительному сезону.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

- Количество аварий в системах тепло-водоснабжения и водоотведения – да -1,нет 0.

U1=1 или 0

где  U1 – целевой показатель1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015 –  13аварий ;

2016– 13 аварий;

2017 – 12 аварий;

2018 – 11 аварий;

- –  10 аварий;

2.Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, всего-   да-1, нет-0.

U2=1 или 0

Где U1=1 –целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

2015- 2

2016-1

2017-1

2018-1

2019-1

3. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2 )/2  = (1+1)/2=1

где:

ind-индекс эффективности

N – количество целевых показателей

U- целевой показатель

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0<I<0,50 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,50< I<1 | Реализация подпрограммы эффективна |

На основании интерпретации значения индекса эффективности реализации муниципальная подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 г.г.» за 2017 г. является эффективной.