**ОТЧЕТ за 2015 год**

**муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район»**

**на 2015-2019 годы»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы» утвержденная Постановлением Мэра от 09.10.2014 № 1468 претерпела следующие изменения:

1.Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу» от 15.06.2015 № 1071;

2.Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу» от 16.11.2015 № 1456;

3.Постановление «О внесении изменений в муниципальную программу» от 31.12.2015 № 1603.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения вмуниципальном образовании

«Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019гг.» за 2015 год

Основными этапами эффективности реализации подпрограммы являются:

1.Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП;

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм.

1.Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Социальная поддержка населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы. | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2015 год | 21 019 039,50 | 21 019 039,50 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (свыше 70 %-1, ниже 70 %-0), индекс: |  |  |  |
|  | 2015 год | 1 | 1 | 0 |

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограмм.

Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

I= (U1+U2)/2=(1+1)/2=1 реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств

где:

I - индекс эффективности;

U1.U2.– целевые показатели.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
|  | реализация программы неэффективна |
|  | реализация программы недостаточно эффективна |
|  | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

I. Оценка реализации подпрограммы

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» 2015-2019годы»

1. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы

2. Исполнение принятых социальных гарантий по выплате муниципальной пенсии (да-1, нет-0)

U1= 1 или 0

Результатом является ответ: да-1, нет-0.

3.Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (свыше 70%-1, ниже 70%-0)

U1= 1 или 0

Результатом является ответ: да-1, нет-0

Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации подпрограммы по следующей формуле:

I= (U1+U2))/2=1реализация подпрограммы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных

где:

I - индекс эффективности;

U1.U2 – целевые показатели.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
|  | реализация подпрограммы неэффективна |
|  | реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
|  | реализация подпрограммы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки населения в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы. | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2015 год | 20 705 747,00 | 20 705 747,00 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества получателей мер социальной поддержки, средства на выплату которых предусмотрены решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (свыше 70 %-1, ниже 70 %-0), индекс: |  |  |  |
|  | 2015 год | 1 | 1 | 0 |

II. Оценка реализации подпрограммы

«Старшее поколение в муниципальном образовании

«Эхирит-Булагатский район» на 2015-2019 годы»

1. Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы.

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

I = U1=1 Исполнение плана мероприятий подпрограммы за 2015 год

Реализация подпрограммы эффективна

где:

I – индекс эффективности

U1 – целевой показатель

3. Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса  эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0< I <0,60 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| 0,60 <I<1 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 1<I < 1,5 | Реализация подпрограммы эффективна |
| I > 1,5 | Реализация подпрограммы очень эффективна |

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Старшее поколение в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы. | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2015 год | 313 292,50 | 313 292,50 | 0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Исполнение плана мероприятий подпрограммы, индекс: |  |  |  |
|  | 2015 год | 1 | 1 | 0 |