**Отчет за 2018 год**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением мэра района от 09.10.2014 № 1468 "Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»**

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим приоритетным направлениям: вовлечение обучающихся в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся; формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; гражданское образование и патриотическое воспитание обучающихся, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы являются:

1. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений (9 классы).

3. Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.

4. Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет.

5. Количество учащихся, принявших участие в спортивных мероприятиях, творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

6. Улучшение качества образования в учреждениях, реализующих предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств.

7. Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Исполнение муниципальной программы в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения : руб. |  |  |  |
| Наименование показателя | Ассигнования | Исполнение | % исполнения |
|
| Муниципальная программа "Развитие образования МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | *835 031 645,56* | *817 331 120,20* | *97,88* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021гг"* | *179 957 686,00* | *179 825 922,69* | *99,93* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021гг"* | *596 551 887,56* | *579 275 497,15* | *97,10* |
| *Ведомственная целевая программа "Школьное питание на 2015-2021 годы"* | *170 724,00* | *166 126,00* | *97,31* |
| *подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *20 881 912,00* | *20 842 574,93* | *99,81* |
| *Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *5 456 385,00* | *5 456 385,00* | *100,00* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества предпрофессионального и трудового обучения в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *13 136 377,00* | *12 958 892,11* | *98,65* |
| *Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий в сфере образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | *162 027,00* | *160 027,00* | *98,77* |
| *«Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.»* | *19047398,0* | *18971848,32* | *99,60* |

Недовыполнение мероприятий связано с недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года в муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы внесены изменения в связи с внесением изменений в решения Думы «О бюджете муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2018 год»:

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 13.03.2018 № 279;

- - постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 07.05.2018 № 486;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 28.08.2018 № 918;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 08.11.2018 № 1159;

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 05.12.2018 № 1298:

- постановление мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 28.12.2018 № 1414.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | *2872419,32* | *2851550,66* | *99,27* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | *714062,12* | *713128,56* | 99,87 |
|  | второй год реализации программы | *660764,9* | *659046* | 99,74 |
|  | третий год реализации программы | *662560,7* | *662045* | 99,92 |
|  | четвертый год реализации программы | *835 031,6* | *817 331,1* | *97,88* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 1,0 | X |
|  | первый год реализации программы | 0,9 | 0,0 | -0,9 |
|  | второй год реализации программы | 0,9 | 1,8 | 0,9 |
|  | третий год реализации программы | 0,9 | 1,24 | 0,34 |
|  | четвертый год реализации программы | 0,9 | 0,6 | -0,3 |
| 2.2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,7 | X |
|  | первый год реализации программы | 0,6 | 0,0 | -0,6 |
|  | второй год реализации программы | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
|  | третий год реализации программы | 0,6 | 0,52 | -0,08 |
|  | четвертый год реализации программы | 0,6 | 0,45 | -0,15 |
| 2.3. | Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 95 | X |
|  | первый год реализации программы | 95 | 90,3 | 4,7 |
|  | второй год реализации программы | 95 | 88 | 7 |
|  | третий год реализации программы | 95 | 97,3 | -2,3 |
|  | четвертый год реализации программы | 95 | 97,3 | -2,3 |
| 2.4. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 75 | X |
|  | первый год реализации программы | 81 | 95,1 | 14,1 |
|  | второй год реализации программы | 85 | 95,1 | 10,1 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |
| 2.5. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 16,5 | X |
|  | первый год реализации программы | 16,5 | 47,1 | -30,6 |
|  | второй год реализации программы | 16,7 | 33,5 | -16,8 |
|  | третий год реализации программы | 16,8 | 24,2 | -7,4 |
|  | четвертый год реализации программы | 16,8 | 24,2 | -7,4 |
| 2.6. | Улучшение качества образования, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 63 | X |
|  | первый год реализации программы | 63 | 75 | -12 |
|  | второй год реализации программы | 64 | 76,5 | -12,5 |
|  | третий год реализации программы | 66 | 76,6 | -10,6 |
|  | четвертый год реализации программы | 68 | 96 | -28 |
| 2.7. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 72 | X |
|  | первый год реализации программы | 73 | 71 | 2 |
|  | второй год реализации программы | 74 | 68 | 6 |
|  | третий год реализации программы | 74 | 65,6 | 8,4 |
|  | четвертый год реализации программы | 75 | 67,4 | 8,6 |

Оценка эффективности

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

= 1,25

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

(2) = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

\*эис = 1,25

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограмм, ВЦП) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ВЦП) |  |  | ПР=ПДЦ общ \* ЭИС |
| 1 | «Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | «Повышение доступности и качества общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
| 3 | «Школьное питание» на 2015-2021 годы | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | «Повышение доступности и качества представления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования подведомственных Управлению образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,08 | 1,01 | 1,09 |
| 5 | «Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.» | 2,14 | 1,00 | 2,14 |
| 6 | «Повышение доступности и качества предпрофессионального и трудового обучения в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | «Обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 0,99 | 1,01 | 1,00 |
| 8 | «Проведение мероприятий в сфере образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.» | 1,37 | 1,00 | 1,37 |
| 9 | «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» | 0,91 | 1,00 | 0,91 |
| 10 | «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы | 1,25 | 1,00 | **1,25** |

Вывод: Реализация муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы» в 2017 году оценивается как эффективная и результативная.

Отчет за 2018 год о реализации муниципальной подпрограммы

**«**Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Система дошкольного образования МО «Эхирит-Булагатский район» представлена 19 дошкольными учреждениями 4 НШДС, 4 средними школами и одной основной школой. Дошкольные группы общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, что позволяет учитывать социальный заказ общества на воспитание, обучение и развитие детей дошкольного возраста. Всего воспитанников в 78 дошкольных группах 1785 детей.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций.
2. Выполнение муниципального задания.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ассигнования | Исполнение | % исполнения |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 гг" | 179 957 686,00 | 179 825 922,69 | 99,93 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольным организациях | 12 519 033,00 | 12 389 928,39 | 98,97 |
| Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 346 253,00 | 343 594,30 | 99,23 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий Иркутской области по обеспечению государственных гарантий реализации прав общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 167 092 400,00 | 167 092 400,00 | 100,00 |

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | *704448,0* | *702895,0* | *99,8* |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | *245724,40* | *245568,50* | *99,94* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *146098,80* | *144947,80* | *99,21* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *132667,13* | *132552,75* | *99,91* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *179957,69* | *179825,92* | *99,93* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 75 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *81* | *95,1* | *14,1* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *85* | *95,1* | *14,1* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
| 2.2. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | второй год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | третий год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | *100* | *100* | *0* |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =1,00

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,00

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,00

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации муниципальной подпрограммы

**«**Повышение доступности и качества общего образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляют услуги по общедоступному и бесплатному начальному общему, основному общему, среднему общему образованию по основным общеобразовательным программам 18 средних школ, 2 основные школы, 2 вечерние (сменные) школы, 2 начальные школы, 4 начальных школ-детских садов. Всего обучается 5448 учеников.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций.

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений.

3. Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Выполнение муниципального задания.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 гг" | 565 174 187,56 | 564 418 911,29 | 99,87 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа | 32 514 197,26 | 31 877 073,55 | 98,04 |
| Основное мероприятие - Осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных | 518 819 800,00 | 518 819 800,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие-Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно за счет областного бюджета | 3 547 800,00 | 3 518 669,62 | 99,18 |
| Основное мероприятие-Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно за счет местного бюджета | 213 600,00 | 192 010,38 | 89,89 |
| Основное мероприятие - Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений | 8 018 505,00 | 7 955 670,44 | 99,22 |
| Ведомственная целевая программа "Школьное питание на 2015-2019 годы" | 170 724,00 | 166 126,00 | 97,31 |
| Основное мероприятие-Реализация перечня народных инициатив на 2018 год за счет средств областного бюджета | 1 832 874,46 | 1 832 874,46 | 100,00 |
| Основное мероприятие-Реализация перечня народных инициатив на 2018 год за счет средств местного бюджета | 56 686,84 | 56 686,84 | 100,00 |
| Основное мероприятие - Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет средств областного бюджета | 29 808 800,00 | 14 113 749,46 | 47,35 |
| Основное мероприятие - Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет средств местного бюджета | 1 568 900,00 | 742 836,40 | 47,35 |

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 1963025 | 1945145 | 99,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 419342,7 | 419236,9 | 99,97 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 468383,1 | 467957,9 | 99,91 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 478747,6 | 478674,9 | 99,98 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 596 551,9 | 579 275,5 | 97,10 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 1,0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,9 | 0,0 | -0,9 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0,9 | 1,8 | 0,9 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,9 | 1,24 | 0,34 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 0,9 | 0,6 | -0,3 |
| 2.2. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 0,7 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,0 | -0,6 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,52 | -0,08 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 0,6 | 0,45 | -0,15 |
| 2.3. | Удельный вес численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченного начальным, основным и средним образованием, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 95 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 95 | 90,3 | 4,7 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 95 | 88 | -7 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 95 | 97,3 | 2,3 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 95 | 97,3 | 2,3 |
| 2.4. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,01

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,01

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации ведомственной целевой программы

**«**Школьное питание» на 2015-2021 годы

Организация рационального питания учащихся во время пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.

Основным целевым показателем реализации подпрограммы является доступность школьного питания для льготных категорий детей.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнения*** |
| Ведомственная целевая программа "Школьное питание на 2015-2021 годы" | 170 724,00 | 166 126,00 | 97,31 |

Недовыполнение мероприятий связано с недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 741,3 | 649,8 | 87,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 372,9 | 353,7 | 94,85 |
|  | второй год реализации программы | 67,7 | 64, 4 | 95,22 |
|  | третий год реализации программы | 130,0 | 130,0 | 100,00 |
|  | четвертый год реализации программы | 170,7 | 166,1 | 97,31 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | доступность школьного питания для льготных категорий детей, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | второй год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | третий год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 0,0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,0

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,02

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,02

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации муниципальной подпрограммы

**«**Повышение доступности и качества представления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования подведомственных Управлению образования МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляют услуги по дополнительным образовательным программам 3 муниципальных учреждения дополнительного образования.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Выполнение муниципального задания.

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| *Подпрограмма "Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы"* | ***20 881 912,00*** | ***20 842 574,93*** | ***99,81*** |
| *Основное мероприятие- Осуществление полномочий по вопросам местного значения по организации предоставления дополнительного образования детей* | *20 881 912,00* | *20 842 574,93* | *99,81* |

Мероприятий выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | *73 371,8* | *72 869,1* | *99,31* |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | первый год реализации подпрограммы | *17 697,0* | *17 451,8* | *98,61* |
| 1.2. | второй год реализации подпрограммы | *16 378,6* | *16 375,8* | *99,98* |
| 1.3. | третий год реализации подпрограммы | *18414,3* | *18198,9* | *98,83* |
| 1.4. | четвертый год реализации подпрограммы | *20 881,9* | *20 842,6* | *99,81* |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте в возрасте от 7 до 18 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 29,5 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 29,5 | 30,7 | 1,2 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 30,0 | 26,2 | - 3,8 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 30,5 | 35,3 | 4,8 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 31,0 | 35,6 | 4,6 |
| 2.2. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 86,1 | - 13,90 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,08

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,00

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,08

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации муниципальной подпрограммы

«Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.»

На территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставляет услуги по дополнительным образовательным программам в области искусств 1 муниципальное учреждение - Муниципальное учреждение дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств».

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является:

1. Выполнение муниципального задания;

2. Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, вставках различного уровня;

3. Улучшение качества образования.

Информация о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| «Повышение доступности и качества дополнительного образования в области искусств в МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» на 2015-2021 гг.» | *19047398,0* | *18971848,32* | *99,60* |
| Осуществление полномочий по вопросам по организации предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» | *19047398,0* | *18971848,32* | *99,60* |

Недовыполнение мероприятий связано с недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 45971,51 | 45715,66 | 99,44 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 13959,53 | 13741,36 | 98,44 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 15282,3 | 15258,7 | 99,85 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 16729,68 | 16715,6 | 99,92 |
|  | четвертый год реализации программы | 19047,40 | 18971,85 | 99,60 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Количество учащихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, вставках различного уровня, чел | План | Факт | Отклонение |
|  | до реализации программы | X | 80 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 85 | 250 | 165 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 90 | 294 | 204 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 90 | 108 | 18 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 400 | 300 |
| 2.2. | Улучшение качества образования, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 63 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 63 | 75 | 12 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 64 | 76,5 | 12,5 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 66 | 76,6 | 10,1 |
|  | четвертый год реализации программы | 68 | 96 | 28 |
| 2.3. | Выполнение муниципального задания, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100 | 100 | 0 |
|  | четвертый год реализации программы | 100 | 100 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 2,1

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 2,1

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации муниципальной подпрограммы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 годы»

Организация отдыха и оздоровления детей является одной из составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и детей. Сохранение и укрепление здоровья детей – это стратегическая задача, а детский отдых является возможностью полноценного укрепления здоровья. Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, является важным направлением социальной политики и, на решение которой должны быть ориентированы организаторы детского отдыха.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнения*** |
| Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | *5 456 385,00* | *5 456 385,00* | *100,00* |
| Основное мероприятие- Организация отдыха и оздоровления детей и подростков за счет средств областного бюджета | *3 556 500,00* | *3 556 500,00* | *100,00* |
| Основное мероприятие-Укрепление МТБ учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета | *1 422 000,00* | *1 422 000,00* | *100,00* |
| Основное мероприятие- Софинансирование оплаты стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, за счет средств местного бюджета | *267 705,00* | *267 705,00* | *100,00* |
| Основное мероприятие-Софинансирования укрепление МТБ учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета | *107 000,00* | *107 000,00* | *100,00* |
| Основное мероприятие- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | *103 180,00* | *103 180,00* | *100,00* |

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 18812,1 | 18807 | 99,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 4371,8 | 4366,8 | 99,89 |
|  | второй год реализации программы | 3620,8 | 3620,7 | 100,00 |
|  | третий год реализации программы | 5363,1 | 5363,1 | 100,00 |
|  | четвертый год реализации программы | 5 456,4 | 5 456,4 | 100,00 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, охваченного летним оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 14 лет, % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 72 | X |
|  | первый год реализации программы | 73 | 71 | 2 |
|  | второй год реализации программы | 74 | 68 | 6 |
|  | третий год реализации программы | 74 | 65,6 | 8,4 |
|  | четвертый год реализации программы | 75 | 67,4 | 8,6 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =0,91

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,0

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 0,91

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации муниципальной подпрограммы

**«**Обеспечение деятельности управления образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Управление образования администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» проводит на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» государственную политику в сфере образования.

Основными целевыми показателями реализации подпрограммы является доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, ВЦП, администратором которых является Управление образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район».

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Ассигнования* | *Исполнение* | *% исполнения* |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | *13 136 377,00* | *12 958 892,11* | *98,65* |
| Основное мероприятие - Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Эхирит-Булагатский район" | *12 952 350,00* | *12 776 865,11* | *98,65* |
| Основное мероприятие-Повышение квалификации, переподготовка персонала | *22 000,00* | *22 000,00* | *100,00* |

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 44 301,70 | 43 318,70 | 97,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 9 613,00 | 9382,90 | 97,61 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 10913,4 | 10797,2 | 98,94 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 10638,9 | 10539,7 | 99,07 |
|  | четвертый год реализации программы | 13136,4 | 12598,9 | 98,65 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | доля освоенных средств, выделенных на реализацию подпрограмм, ВЦП, администратором которых является Управление образования администрации МО «Эхирит-Булагатский район», % |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 100,0 | X |
|  | первый год реализации подпрограммы | 100,0 | 97,61 | 2,39 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 100,0 | 98,94 | 1,06 |
|  | третий год реализации подпрограммы | 100,0 | 99,07 | 0,93 |
|  | четвертый год реализации программы | 100,0 | 98,65 | 1,35 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы. Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 =0,99 где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,04 где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,04

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Отчет за 2018 год о реализации ведомственной целевой программы

«Проведение мероприятий в сфере образования в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2015-2021 гг.»

Ежегодно управлением образования администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» проводятся мероприятия различного уровня. Повышение социального и профессионального уровня работников образования обеспечивается путем реализации программных мероприятий:

- развитие системы моральной поддержки работников образования путем проведения районных профессиональных конкурсов;

- обобщение педагогического опыта.

Основным целевым показателем реализации программы является:

1. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

2. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации.

3. Количество проведенных мероприятий.

Информацию о выполнении программных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателя*** | ***Ассигнования*** | ***Исполнение*** | ***% исполнения*** |
| Ведомственная целевая программа "Проведение мероприятий в сфере образования в МО "Эхирит-Булагатский район" на 2015-2021 годы" | 162027,00 | 160027,00 | 98,77 |

Недовыполнение мероприятий связано с недофинансированием из местного бюджета.

Сведения о достижении целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| 1. | Объемы финансирования, тыс.руб. | 230,4 | 228,38 | 99,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 15,9 | 15,9 | 100,00 |
|  | второй год реализации программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | третий год реализации программы | 52,5 | 52,482 | 99,97 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 162,0 | 160,0 | 98,77 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 16,5 | X |
|  | первый год реализации программы | 16,5 | 47,1 | 30,6 |
|  | второй год реализации программы | 16,7 | 33,5 | 16,8 |
|  | третий год реализации программы | 16,8 | 24,2 | 7,4 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 16,9 | 24,0 | 7,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации, чел |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 540 | X |
|  | первый год реализации программы | 630 | 393 | -237 |
|  | второй год реализации программы | 635 | 473 | -62 |
|  | третий год реализации программы | 550 | 533 | -17 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 550 | 339 | 211 |
| 2.3. | Количество проведенных мероприятий, мероприятий |  |  |  |
|  | до реализации программы | X | 11 | X |
|  | первый год реализации программы | 30 | 12 | 18 |
|  | второй год реализации программы | 31 | 12 | 19 |
|  | третий год реализации программы | 32 | 33 | 1 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 15 | 33 | 18 |

Оценки эффективности муниципальной подпрограммы

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы проводится Управлением образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной подпрограммы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется Управлением образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной подпрограммы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной подпрограммы):

 = 1,37

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 = 1,01

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной подпрограммы определяется по формуле:

ПР = ПДЦ общ \* ЭИС = 1,38

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной подпрограммы.

Заместитель начальника управления образования А.В. Ежинов

администрации МО «Эхирит-Булагатский район»