ОТЧЕТ

за 2023 год

По муниципальной программе «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний»

в Эхирит-Булагатском районе

на 2019-2023 годы

Муниципальная программа «Медицинские кадры, профилактика социально значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы утвержденная Постановлением Мэра от 25.09.2018г. №1013 претерпела следующие изменения:

- постановление Мэра от 27.12.2018 г. № 1394 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 18.12.2019 г. № 1333 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 22.07.2020 г. № 724 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

постановление Мэра от 02.10.2020 г. № 920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 17.11.2020 г. № 1038 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 30.12.2020 г. № 1212 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Мэра от 28.10.2021 г. № 1492 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы»;

- Постановление Мэра от 30.12.2022г. №1245 "О внесении изменений в муниципальную программу "Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний" в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы";

- Постановление Мэра от 29.12.2023 года № 1148 «О внесении изменений в муниципальную программу «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы».

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы | План | Факт | % исполнения |
| 1 | Объемы финансирования, руб. | 855000,00 | 813400,00 | 95,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2019 год | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |
|  | 2020 год | 315000,00 | 308400,00 | 98,0 |
|  | 2021 год | 335000,00 | 300000,00 | 89,5 |
|  | 2022 год | 0,00 | - | - |
|  | 2023 год | 185000,00 | 185000,00 | 100,0 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности | | | |
| 2.1. | Количество выданных земельных участков медицинскому персоналу по всем ФАПам и ВА по району  Индекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество выдачи единовременных выплат медицинскому персоналу по всем ФАПам и ВА по району  Индекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 1 | 100 |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально-значимых заболеваний  Индекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 1 | 100 |
| 2.4 | Количество публикаций в СМИ (газета Эхирит-Булагатский Вестник).  Индекс эффективности (да-1, нет-0.) | 1 | 1 | 100 |
|  | 2023 | 4 | 3 | 0,75 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы

1.Расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.

Полученные оценки состоянии целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации программы по следующей формуле:

I = (U1+U2 + U3+ U4 )/4= 1 реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств, где:

I – индекс эффективности муниципальной программы;

(0+1+1+1)/4=0,75 - показатели мероприятий.

I=0,75 – реализуемая программа эффективна.

Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляются с помощью следующей таблицы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса  эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| 0<I< 0,50 | реализация программы неэффективна |
| 0,50<I< 1 | реализация программы эффективна: достигнуты значения целевых показателей при сохранении запланированного объема расходования денежных средств |

**Пояснение по подпрограмме «Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний» в Эхирит-Булагатском районе на 2019-2023 годы**

В администрацию муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по выплате единовременного денежного пособия среднему медицинскому персоналу, впервые приступившему к работе по специальности в лечебном медицинском учреждении (врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты) за 2023 год обратился 1 специалист. Получил единовременное денежное пособие 1 специалист, подразделение Харанутской ФАП.