Отчет

по муниципальной программе  «Повышение  эффективности  механизмов управления социально-экономическим развитием  МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг» за 2021 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием МО «Эхирит-Булагатский район на 2020-2030 годы» утверждена постановлением от 22.08.2019г. №906.  Основная  задача программы -    «Обеспечение эффективного управления муниципальным образованием «Эхирит-Булагатский район» и  исполнение  реализации  полномочий  органов  местного самоуправления  МО «Эхирит-Булагатский район». Для решения поставленной задачи в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 6 подпрограмм:

1. Обеспечение деятельности  мэра района  и администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы;

2. Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы;

3. Исполнение переданных  государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2020-2030 годы;

4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2020-2030 годы;

5. Организация составления  и исполнения районного бюджета  и повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы;

6. Обеспечение деятельности КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2020-2030 годы.

В программу за 2021г. внесены  следующие изменения по Постановлениям от 19.03.2021г. № 397, от 30.06.2021г. № 1035, от 31.08.2021г. № 1245, от 22.11.2021г. № 1612, от 16.12.2021г. № 1716, от 30.12.2021г. № 1775.

Целевые показатели муниципальной программы:

1. Динамика поступления доходов, администраторами которых являются органы местного самоуправления МО «Эхирит-Булагатский район»

План 		–	110,0 %

Факт		–	123,5 %

Объем доходов, полученных в отчетном году – 169 365 322,61 рублей, объем доходов, полученных в году, предшествующем отчетному   – 137 136 165,20 рублей.

U1 = 1

2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район»

Да –	1

U2 = 1

3. Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район»:

План – 8300

Факт – 16868

U3 = 1

4. Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район»

План –  1250

Факт –  1489

U4 = 1

5. Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

План  - 160

Факт  - 339

U5 = 1.

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей программы и ВЦП |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | Исполнение% |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 441 111 950,00 | 438 257 019,50 | 99,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 1 год реализации программы | 217 270 453,35 | 216 221 661,89 | 99,5 |
|  | 2 год реализации программы | 223 841 496,65 | 222 035 357,61 | 99,2 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Динамика поступления доходов администраторами которых являются органы местного самоуправления МО «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | Х |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 0 | 0 |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | Х |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.3. | Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | Х |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.4. | Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы, индекс | 1 | Х | Х |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
| 2.5. | Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | Х |
|  | 1 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации программы | 1 | 1 | 100 |

Для расчета  эффективности реализации программы рассчитывается на основании индексов эффективности подпрограмм по формуле:

ind  = (PP1+PP2+ PP3+PP4+PP5+PP6) / N

где РР1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6 – индексы эффективности подпрограмм

N – количество индексов эффективности подпрограмм

ind = (1 + 0,67 + 0,5 + 0,5 + 1 + 0,67 ) / 6 = 0,72

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация программы эффективна.

Отчеты по подпрограммам прилагаются (приложение №1, 2, 3, 4, 5, 6).

Главный бухгалтер			      	                         	                           Н.Г. Холуева

Приложение №1

к Отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг»  за 2021год

Отчет

по муниципальной подпрограмме «Обеспечение деятельности мэра и администрации МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 годы» за 2021 год

В рамках  мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации полномочий мэра района и администрации МО «Эхирит-Булагатский район» включены расходы  на осуществление деятельности администрации МО «Эхирит-Булагатский район»:

оплата труда,  выплаты пособий социального страхования, начисления на оплату труда, удержания налогов и других сумм;

составление, рассмотрение, утверждение  бюджетной, налоговой и статистической отчетности;

оплата командировочных расходов;

обеспечение услугами связи,  в том числе доступом в сеть Интернет, почтовые расходы;

прочие работы по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг,  расходные материалы, канцелярские  и хозяйственные принадлежности;

обеспечение  автомобильным  и иным  служебным  транспортом, закупка горюче-смазочных материалов,  приобретение  запасных частей, оплата услуг  по ремонту и иных расходов, связанных  с надлежащей эксплуатацией  транспорта;

повышение квалификации специалистов;

обеспечение режима секретности и защита государственной тайны.

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 82 899 861,80 | 81 446 485,24 | 98,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 38 869 561 | 38 475 179,70 | 99 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 44 030 300,80 | 42 971 305,54 | 97,6 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Отсутствие замечаний мэра на работу отделов администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс | X |  | X |
|  | до реализации подпрограммы | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район», индекс | X |  | X |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | Х |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Целевые показатели подпрограммы:

1. Отсутствие замечаний мэра на работу  отделов  администрации  МО «Эхирит-Булагатский район»

Да - 1

U1 = 1

2. Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район»

План –  1250

Факт –  1489

Да - 1

U2 = 1

В связи с доступностью информации, с введенными ограничительными мерами в целях недопущения распространения короновирусной инфекцией Covid-19 целевой показатель «Количество обращений (заявлений) в администрацию МО «Эхирит-Булагатский район»» за 2021г. не выполнен.

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2) / N

где U1, U2 – целевые показатели;  N- количество целевых показателей

I = ( 1 + 1 ) / 2 = 1

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

Главный бухгалтер 						                           Н.Г. Холуева

Приложение №2

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг» за 2021г.

Отчет

по муниципальной подпрограмме  «Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»  на 2020-2030 годы»  за 2021 год

В рамках мероприятия по муниципальной подпрограмме  «Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»  на 2020-2030 годы» проведена работа по следующие направлениям:	обеспечен доступа граждан  к информации о деятельности администрации  МО «Эхирит-Булагатский район» и  улучшена материально-техническая база, публикации в СМИ.

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 1 156 627,77 | 1 053 626,49 | 91,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 498 988,04 | 453 388,38 | 90,9 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 657 639,73 | 600 238,11 | 91,3 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Количество мероприятий, обеспечивающих инвестиционную привлекательность Эхирит-Булагатского района, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | X | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 0 |
| 2.2. | Динамика посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | X | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.3 | Развитие материально-технической базы ОМСУ МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | X | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.4. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество мероприятий,      обеспечивающих     инвестиционную привлекательность  Эхирит-Булагатского района:

План - 2

Факт – 0

Нет - 0

U1 = 0

В связи с введенными ограничениями в целях нераспространения короновирусной инфекции СOVID-19, массовые мероприятия были отложены, отменены.

2. Динамика  посещения сайта администрации МО «Эхирит-Булагатский район»:

План – 8350

Факт – 16868

Да - 1

U2 = 1

3. Развитие материально-технической базы ОМСУ МО «Эхирит-Булагатский район»

Да - 1

U3 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U 2+ U3) / N

где U1,U2,U3 – целевые показатели; N-количество целевых показателей

I = (0 + 1 + 1) / 3 = 0,67

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I <1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Главный бухгалтер  		                      				                           Н.Г. Холуева

Приложение №3

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономичским развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг»  за 2021г.

Отчет

по муниципальной подпрограмме «Исполнение переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2020-2030 годы»

за 2021 год

Целью  подпрограммы   «Исполнение  переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации на 2020-2030годы»  является  соблюдение норм законодательства при осуществлении переданных государственных полномочий.

Для  обеспечения реализации поставленной цели администрации МО «Эхирит-Булагатский район»  необходимо решение задачи по эффективному осуществлению переданных государственных полномочий.

Финансовое  обеспечение государственных полномочий органов местного самоуправления  осуществляется  за счет предоставления  местным бюджетам  субвенций из областного бюджета по направлениям расходов на :

- затраты на оплату труда  муниципальных служащих и вспомогательного персонала, исполняющего  государственные полномочия.

- материальные затраты, необходимые  для осуществления государственных полномочий.

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограммы |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % испол нения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 57 476 700 | 56 951 243,29 | 99,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 31 405 900 | 31 109 431 | 99,1 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 26 070 800 | 25 841 812,29 | 99,1 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Отсутствие замечаний со стороны мэра района, руководителей органов администрации МО «Эхирит-Булагатский район», индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Отсутствие замечаний со стороны курирующих министерств Иркутской области, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 1 | 0 | 100 |
| 2.4. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

1. Отсутствие замечаний со стороны мэра района, руководителей отделов  администрации МО «Эхирит-Булагатский  район» (да -1; нет-0)

Да – 1

U1 = 1

2.  Отсутствие замечаний со стороны курирующих министерств Иркутской области (да-1; нет-0)

Нет  – 0

U2 = 0

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U2) / N

где U1, U2 – целевые показатели; N-количество целевых показателей

I = ( 1 + 0 ) / 2 = 0,50

Интерпретация  значения   индекса  эффективности реализации  подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 ≤ I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

Главный бухгалтер 		 				                                  Н.Г. Холуева

Приложение №4

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг»  за 2021 год

Отчет

по подпрограмме «Информационное сопровождение деятельности

органов местного самоуправления муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 гг.» за 2021г.

Эффективность использования средств местного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы, выражается в повышении качества и увеличении количества материалов на значимые темы. Повышение качества информации способствует  усилению интереса и повышению доверия читателей к распространяемым материалам.

| Сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП |  |  |  |  |
| N п/п |  | План | Факт | % испол-нения |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 9 954 106,12 | 9 809 709,82 | 98,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 4 973 866 | 4 972 227,05 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы | 4 980 240,12 | 4 837 482,77 | 97,1 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение муниципальной услуги, индекс |  |  |  |
|  | до реализации программы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы |  |  |  |
| 2.2. | Тираж газеты, индекс |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | 1 | Х | X |
|  | 1 год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | 2 год реализации подпрограммы |  |  |  |
| 2.3. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

- Исполнение муниципальной услуги: да – 1, нет – 0

План – 1076 кв.см.

Факт – 1076 кв.см.

U1 = 1

- Тираж газеты: да – 1, нет – 0

План 2021 год – 3110 экз.

Факт – 2700 экз.

U2 = 0

Изменение (повышение) стоимости подписки за счет услуг Почты России.

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1+U2) / 2

I = (1 + 0) / 2 = 0,5

Интерпретация  значения индекса эффективности реализации  подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Главный редактор

газеты «Эхирит-Булагатский вестник»		                                                Р.А. Ефремова

Приложение №5

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг» за 2021г.

Отчет

по подпрограмме «Организация составления  и исполнения районного бюджета  и повышение эффективности бюджетных расходов в МО «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2030 гг.» за 2021 год

В данную подпрограмму включены мероприятия по исполнению полномочий Комитета по финансам и экономике АМО «Эхирит-Булагатский район» и предоставление из РФФПП дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Эхирит-Булагатского района:

1. Обеспечение эффективного управления районными финансами, организация исполнения районного бюджета и реализация возложенных на Комитет по финансам и экономике АМО «Эхирит-Булагатский район» бюджетных полномочий.

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений Эхирит-Булагатского района.

Сведения о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объемы финансирования, руб. |  |  |  |  |
|  | Всего | 275 349 612,35 | 275 005 992,54 | 99,9 |
| 1.1. | в том числе: |  |  |  |
|  | 2020 | 134 277 268,35 | 134 127 286,19 | 99,9 |
|  | 2021 | 141 072 344,00 | 140 878 706,35 | 99,9 |
| 2. Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |  |
| 2.1. | Дефицит районного бюджета не более 7,8 % годового обьема доходов без учета безвозмездных поступлений, % |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 2021 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» к объему расходов районного бюджета |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 2021 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.3. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район», публичные слушания проводятся |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 2021 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.4. | Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 1 | 1 | 100,00 |
| 2.5. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 0 | 0 (не выполнен план по сбору налог. платежей) |
|  | 2021 | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.6. | Полнота выделения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 2021 |  | 1 | 100,0 |
| 2.7. | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | до реализации подпрограммы | х | х | х |
|  | 2020 | 1 | 1 | 100,0 |
|  | 2021 | 1 | 1 | 100,0 |

Расчет целевых показателей:

- Дефицит районного бюджета не более 7,8% годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

План 		– 	7,5 %

Факт 		– 	7,8 %

U1 = 1

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Эхирит-Булагатский район» к объему расходов районного бюджета

План 		– 	1,96 %

Факт 		– 	0,13 %

Расходы местного бюджета – 1 774 872 760,97 рублей, просроченная кредиторская задолженность – 2 302 331,45 рублей.

U2 = 1

- Проведение публичных слушаний по проекту бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета МО «Эхирит-Булагатский район», публичные слушания проводятся.

План  		–	100,0 %

Факт  		– 	100,0 %

U3 = 1

4.   Динамика поступления налоговых доходов консолидированного бюджета МО Эхирит-Булагатского района

План 		–	110,0 %

Факт		–	123,5 %

Объем доходов, полученных в отчетном году – 169 365 322,61 рублей, объем доходов, полученных в году, предшествующем отчетному   – 137 136 165,20 рублей.

U5 = 1

5. Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

План 		-	11,13

Факт 		-	13,08

U6 = 1

6. Полнота выделения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП

План 		– 	125 047 500,00 рублей

Факт 		– 	125 047 500,00 рублей

U7 = 1

Расчет эффективности

I  = 1+1+1+1+1+1    = 1,0

6

Интерпретация значения индекса эффективности реализации  подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0< I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы  эффективна.

Председатель комитета

по финансам и экономике						С.Н. Горяшина

Приложение №6

к отчету  по муниципальной программе  «Повышение  эффективности

механизмов управления социально-экономическим развитием

МО «Эхирит-Булагатский  район» на 2020-2030гг»  за 2021г.

Отчет

по подпрограмме  «Обеспечение деятельности КУМИ администрации

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

на 2020-2030гг.» за 2021 год

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». В рамках подпрограммы предусматривается осуществление муниципальных функций:

- Предоставление муниципального имущества в аренду.

- Предоставление земельных участков в аренду.

- Предоставление муниципального имущества в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям.

- Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным образовательным учреждениям.

Сведения

о достижении целевых показателей подпрограмм и ВЦП

| N п/п |  | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 15195663,96 | 14907556,12 | 98,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 7244869,96 | 7084149,57 | 97,7 |
|  | второй год реализации программы | 7950794,00 | 7823406,55 | 98,4 |
| 2 | Целевые показатели результатов деятельности |  |  |  |
| 2.1 | Количество предоставленного муниципального имущества, ед. |  |  |  |
|  | до реализации программы | X |  |  |
|  | первый год реализации программы | 10 | 10 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 9 | 9 | 100 |
| 2.2 | Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  |  |
|  | первый год реализации программы | 150 | 225 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 160 | 339 | 100 |
| 2.3 | Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию возложенных на КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» |  |  |  |
|  | до реализации программы | Х |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 |  |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы:

- Количество предоставленного муниципального имущества в аренду:

План – 9

Факт – 9

U1 = 1

- Количество предоставленных земельных участков под объектами недвижимости на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»:

План – 160

Факт – 339

U2 =  1

3. Целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию возложенных на КУМИ администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»

План – 1

Факт –  1

U3 = 1

Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы:

I = (U1 + U2 + U3) / 3

I = ( 1 + 1 + 1 ) / 3 = 1

Реализация подпрограммы эффективна.

Интерпретация  значения индекса эффективности реализации  подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значения индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| 0 < I < 0,50 | Реализация подпрограммы недостаточно эффективна |
| 0,50 < I < 1 | Реализация подпрограммы эффективна |

Реализация подпрограммы эффективна.

Председатель КУМИ		   					                Арефьев А.В.