Отчет за 2021 год

об исполнении  муниципальной  программы

«Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.

Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 г.г.» утверждена постановлением мэра от 27.08.2019г. №911, с изменениями от 30.12.2019г. №1467, от 26.03.2020г. №384, от 14.07.2020г. №709, от 13.11.2020г. №1036, от 30.12.2020г.№1215, от 01.12.2021г. №1640, от 08.12.2021г. №1659, от 24.12.2021г. №1755.

Целью программы  является  осуществление следующих задач:

-повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики правонарушений и преступлений;

-информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- развитие технического обеспечения объектов, находящихся в муниципальной собственности с целью профилактики терроризма на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Планируемый объем финансирования программы в 2021 году составил 2 521 101 рубль. Фактически израсходовано 2 450 618,60 рубля.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм:

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024г.г.», планируемый объем финансирования в 2021 году составил 51000 рублей.  Фактически израсходовано 51 000 рублей;

- «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» планируемый объем финансирования составил 2 470 101 рубль. Фактически израсходовано 2 399 618,60 рублей.

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024г.г.» проведены следующие мероприятия: конкурс социальных проектов по профилактике правонарушений и социально-негативных явлений среди подрастающего поколения, смотр – конкурс наркопостов в средних общеобразовательных учреждениях, изготовлен информационный баннер «Ваш участковый», изготовлены листовки по профилактике мошенничеств, проведены интеллектуально-правовой квиз «Я и закон» и конкурс по безопасности дорожного движения среди молодежи.

В рамках подпрограммы «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.» основной объем финансирования направлен на исполнение решений Эхирит-Булагатского районного суда об обязании образовательных учреждений выполнить мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности. На выполнение требований антитеррористической защищенности объектов образования в 2021 году реализовано 2 359 618,60  рублей, которые были направлены на установку систем контроля управления доступом, установку стационарных кнопок тревожной сигнализации, установку систем экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС, совершенствование систем видеонаблюдения, приобретение ручного металлоискателя и установку системы освещения. Также часть средств была израсходована на установку стационарных кнопок тревожной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 2-х зданиях Детской школы искусств.

В рамках мероприятия «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма» проведены:

- в феврале месяце в образовательных учреждениях района проведены уроки мужества на темы: «О патриотизме!», «О Родине!»

- в течении года в образовательных учреждениях проведены  инструктажи по  профилактике терроризма и экстремизма.

- в сентябре месяце в образовательных учреждениях проведены мероприятия посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе классные часы, инструктажи, просмотры роликов антитеррористической направленности, конкурсы рисунков.

- в августе месяце проведен конкурс рисунков «Мир во всем мире», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На проведение конкурса выделено и реализовано 6 000 рублей.

-  в декабре месяце проведен конкурс эскизов баннеров для наружной рекламы «Мы  за мир». На проведение конкурса выделено и реализовано 9 000 рублей.

- в июне месяце изготовлены листовки по социальной реабилитации мигрантов на 6550 рублей, в декабре заказаны плакаты по профилактике терроризма и экстремизма на 18450 рублей.

- в сентябре месяце проведен круглый стол с руководителями религиозных организаций «О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций» 	с участием сотрудников администрации района, Эхирит-Булагатского ОВО, отделения в УОБО УФСБ России по Иркутской области.

Случаев проявления терроризма и экстремизма на территории района не выявлено.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(PP1+PP2)/N,

где  ind- индекс эффективности

PP- индексы эффективности подпрограмм .

N- количество подпрограмм

- Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| I >0,5 | Реализация программы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «1» следовательно, реализация муниципальной программы эффективна.

Сведения

о достижении целевых показателей Подпрограммы

«Профилактика правонарушений в  муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2024 гг.»

| N п/п |  | План | Факт | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 317 700,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 26 700 | 26 500 | 99,3 |
|  | второй год реализации программы | 51 000 | 51 000 | 100 |
|  | третий года реализации программы | 80 000 |  |  |
|  | четвертый год реализации программы | 80 000 |  |  |
|  | пятый год реализации программы | 80 000 |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2021 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Увеличение количества выполненных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений. |  |  |  |
|  | до реализации программы | 3 | 3 | 100 |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий года реализации программы |  |  |  |
|  | четвертый год реализации программы |  |  |  |
|  | пятый год реализации программы |  |  |  |

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы (в натур.показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение количества выполненных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений. | индекс | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Увеличение количества выполненных мероприятий по  профилактике преступлений и правонарушений – да-1, нет-0.

U= 1или 0,где U – целевой показатель.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=U

где:

ind- индекс эффективности,

U- целевой показатель

3. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| I<1 | Реализация программы неэффективна |
| I=1 | Реализация программы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «1» следовательно, реализация подпрограммы эффективна.

Сведения

о достижении целевых показателей Подпрограммы

«Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020 -2024 гг.»

| N п/п |  | План | Факт | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 20 366 502,00 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 996 381 | 3 928 856,4 | 98,3 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 2 470 101 | 2 399 618,6 | 97,1 |
|  | третий года реализации подпрограммы | 2 700 100 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 49 260 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 11 150 660 |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2021 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Увеличение количества выполненных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. |  |  |  |
|  | до реализации программы | 3 | 3 | 100 |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | третий года реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Увеличение количества выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
|  | до реализации программы | 26 | 26 | 100 |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий года реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы (в натур.показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение количества выполненных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. | индекс | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Увеличение количества выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | индекс | 26 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Расчет индекса эффективности реализации программы.

1.  Увеличение количества выполненных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма– да-1, нет-0:

U1 = 1 или 0, где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Увеличение количества выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности – да-1, нет-0:

U2 = 1 или 0, где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2,

где:

ind- индекс эффективности,

U- целевые показатели

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| I<0,5 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| I>0,5 | Реализация подпрограммы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «1» следовательно, реализация подпрограммы эффективна.