Отчет за 2022 год

об исполнении  муниципальной  программы

«Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025 г.г.

Муниципальная программа «Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025 г.г.» утверждена постановлением мэра от 27.08.2019г. №911, с изменениями от 30.12.2019г. №1467, от 26.03.2020г. №384, от 14.07.2020г. №709, от 13.11.2020г. №1036, от 30.12.2020г.№1215, от 01.12.2021г. №1640, от 08.12.2021г. №1659, от 24.12.2021г. №1755, от 30.12.2021г. №1785, от 13.05.2022г. №397, от 02.09.2022г. №893, от 30.12.2022г. №1242.

Целью программы  является  осуществление следующих задач:

-повышение эффективности межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти по вопросам профилактики правонарушений и преступлений;

-информационно-пропагандистская деятельность, направленная на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан;

- развитие технического обеспечения объектов, находящихся в муниципальной собственности с целью профилактики терроризма на территории муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Планируемый объем финансирования программы в 2022 году составил 5 273 018,90 рубль. Фактически израсходовано 5 243 518,90 рубля.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в рамках двух подпрограмм:

- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025г.г.», планируемый объем финансирования в 2022 году составил 80 000 рублей.  Фактически израсходовано 65 500 рублей;

- «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025 гг.» планируемый объем финансирования составил 5 193 018,90 рублей. Фактически израсходовано 5 178 018,90 рублей.

В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025г.г.» проведены следующие мероприятия: Конкурс социальных роликов среди общеобразовательных организаций «МЫ ВЫБИРАЕМ ЗОЖ!», конкурс наркопостов в средних образовательных учреждениях, интеллектуально-правовой квиз «Я и закон», дворовой турнир по стритболу среди мужских и женских команд, изготовлен информационный баннер и стенд «полиция информирует».

В рамках подпрограммы «Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025 гг.» основной объем финансирования направлен на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. В целях реализации перечня народных инициатив на 2022 год осуществлена замена мобильных КТС на стационарные кнопки тревожной сигнализации на объектах МДОУ детский сад "Сказка", МДОУ Ачинский детский сад №32, МДОУ Байтогский детский сад №31, МДОУ Бозойский детский сад №14, МДОУ Гаханский детский сад№17, МДОУ детский сад "Родничок”, МДОУ детский сад "Солнышко", МДОУ детский сад "Светлячок", МДОУ детский сад №1 "Аленушка", МДОУ детский сад №5 "Березка", МДОУ Ново-Николаевский детский сад №15, МДОУ детский сад №4 "Елочка", МДОУ Олойский детский сад №12 "Огонек", МДОУ детский сад №2 "Туяна", МДОУ детский сад №9 "Звездочка", МДОУ Харатский детский сад №8, МДОУ детский сад № 19 "Петушок", МДОУ Свердловский детский сад, МОУ Адужинская СОШ им. А.А.Ихинырова (дошкольная группа "Золотая рыбка"), |МОУ Ахинская СОШ им.К.Х.Шобоева, МОУ Байтогская СОШ им. Героя Советского Союза Хантаева В.Х., МОУ Бозойская СОШ, |МОУ Булусинская СОШ им, Бертагаева Т. А., МОУ Гаханская СОШ, МОУ Захальская СОШ им. П.С.Лунева, МОУ Идыгинская СОШ им. К.П.Борисова, МОУ Капсальская СОШ им. Д.А.Ходуева, МОУ Корсукская СОШ, МОУ Ново-Николаевская СОШ, МОУ Олойская СОШ, М0У Харазаргайская СОШ, |МОУ Харатская СОШ, МОУ Усть-Ордынская ВСОШ, МОУ Харанутская ООШ, МОУ Кулункунская НОШ, МОУ Верхне-Кукутская НШДС, МОУ Еловская НШДС, МОУ Захальская НШДС, МОУ Куядская НШДС. Произведена установка СКУД МОУ Олойская СОШ, МОУ Харатская СОШ, МОУ Байтогская СОШ им. Героя советского союза Хантаева В.Х., МДОУ детский сад №4 "Елочка", МДОУ детский сад "Родничок", МДОУ детский сад "Солнышко", МОУ Булусинская СОШ им. Бертагаева Т.А. На реализацию перечня народных инициатив реализовано 2 435 218, 90 рублей. В целях реализации основного мероприятия «Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности» проведены мероприятия по оборудованию образовательных объектов 1 категории (МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 и МОУ Усть-Ордынская СОШ №2) инженерно-техническими средствами и системами охраны: установлены противотаранные устройства (СОШ 1,2), установлена система и контроля управления доступом СОШ 2, установлен шлагбаум (СОШ 1), проведено совершенствование системы видеонаблюдения (СОШ 1, 2); въездные ворота СОШ №1 оборудованы жесткой фиксацией, установлено дополнительно освещение в СОШ №1. На данные мероприятия выделено и реализовано 2 649 100,00 рублей. На реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности выделено 57 700 рублей, которые были израсходованы на установку системы видеонаблюдения в здании администрации МО «Эхирит-Булагатский район».

В рамках мероприятия «Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма» проведены:

- в феврале месяце в образовательных учреждениях района уроки мужества на темы: «О патриотизме!», «О Родине!»

- в течении года в образовательных учреждениях инструктажи по профилактике терроризма и экстремизма.

- в сентябре-октябре месяце в образовательных учреждениях мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе классные часы, инструктажи, просмотры роликов антитеррористической направленности.

Случаев проявления терроризма и экстремизма на территории района не выявлено.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(PP1+PP2)/N,

где  ind- индекс эффективности

PP- индексы эффективности подпрограмм .

N- количество подпрограмм

- Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| I<0,5 | Реализация программы неэффективна |
| I >0,5 | Реализация программы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «1» следовательно, реализация муниципальной программы эффективна.

Сведения

о достижении целевых показателей Подпрограммы

«Профилактика правонарушений в  муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020-2025 гг.»

| N п/п |  | План | Факт | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 397 700,00 | 143 000,00 | 36,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 26 700 | 26 500 | 99,3 |
|  | второй год реализации программы | 51 000 | 51 000 | 100,0 |
|  | третий года реализации программы | 80 000 | 65 500 | 81,8 |
|  | четвертый год реализации программы | 80 000 |  |  |
|  | пятый год реализации программы | 80 000 |  |  |
|  | шестой год реализации программы | 80 000 |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2022 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Увеличение количества выполненных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений. |  |  |  |
|  | до реализации программы | 3 | 3 | 100 |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий года реализации программы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации программы |  |  |  |
|  | пятый год реализации программы |  |  |  |
|  | шестой год реализации программы |  |  |  |

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы (в натур.показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. | Увеличение количества выполненных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений. | индекс | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

2. Расчет индекса эффективности реализации подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач подпрограммы:

1. Увеличение количества выполненных мероприятий по  профилактике преступлений и правонарушений – да-1, нет-0.

U= 1или 0,где U – целевой показатель.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=U

где:

ind- индекс эффективности,

U- целевой показатель

3. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| I<1 | Реализация программы неэффективна |
| I=1 | Реализация программы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «1» следовательно, реализация подпрограммы эффективна.

Сведения

о достижении целевых показателей Подпрограммы

«Обеспечение антитеррористической безопасности, профилактика терроризма, экстремизма в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2020 -2025 гг.»

| N п/п |  | План | Факт | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, руб. | 22 908 900,9 | 11 506 493,9 | 50,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации подпрограммы | 3 996 381 | 3 928 856,4 | 98,3 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 2 470 101 | 2 399 618,6 | 97,1 |
|  | третий года реализации подпрограммы | 5 193 018,9 | 5 178 018,9 | 99,7 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 49 300 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 11 150 800 |  |  |
|  | шестой год реализации подпрограммы | 49 300 |  |  |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности за 2022 год |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Увеличение количества выполненных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. |  |  |  |
|  | до реализации программы | 3 | 3 | 100 |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий года реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | шестой год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Увеличение количества выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
|  | до реализации программы | 26 | 26 | 100 |
|  | первый год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | второй год реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | третий года реализации подпрограммы | 1 | 1 | 100 |
|  | четвертый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | пятый год реализации подпрограммы | 1 |  |  |
|  | шестой год реализации подпрограммы | 1 |  |  |

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

1.Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании таблицы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации программы (в натур.показателях) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Увеличение количества выполненных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. | индекс | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Увеличение количества выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | индекс | 26 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Расчет индекса эффективности реализации программы.

1.  Увеличение количества выполненных информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма– да-1, нет-0:

U1 = 1 или 0, где U1 – целевой показатель 1.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Увеличение количества выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности – да-1, нет-0:

U2 = 1 или 0, где U2 – целевой показатель 2.

Результатом ответа является достижение результата:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Расчет индекса эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ind=(U1+U2)/2,

где:

ind- индекс эффективности,

U- целевые показатели

4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации подпрограммы осуществляется с помощью следующей таблицы:

| Значение индекса эффективности | Интерпретация значения индекса эффективности |
| --- | --- |
| I<0,5 | Реализация подпрограммы неэффективна |
| I>0,5 | Реализация подпрограммы эффективна |

В результате проведенной оценки эффективности индекс эффективности достиг значения «1» следовательно, реализация подпрограммы эффективна.